PLANO DE TRABALHO – Prorrogação PROCESSO Nº 48089.000968/2025-04

SUMÁRIO

O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a prorrogação da vigencia da mútua cooperação técnica para o desenvolvimento de programas de desenvolvimento institucional e cultural relacionados aos programas, projetos, atividades, inclusive de natureza infra estrutural,materialelaboratorial,quelevemàmelhoriamensuráveldas condições do Museu de Ciências da Terra – MCTer, conforme edital de Credenciamento de organizações da sociedade civil para fins de apresentação de projeto com fundamento na Lei no 8.313, de 23 dezembro de 1991 (“Lei Rouanet”).

Neste caso o plano se revere a elaboração do projeto expográfico da exposição de longa duração, contemplando revisão da identidade visual, projeto de acessibilidade e comunicação institucional, elaboração do catálogo e folheteria de apoio e réplicas para o museu e suas atividades culturais e educativas.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto

PROJETO EXECUTIVO DA EXPOSIÇÃO DE LONGADURAÇÃO DO MCTER E SEUS DESDOBRAMENTOS

Vigência¹

24 meses
Período de Execução²

20 meses
¹Em meses a contar da data de assinatura OU da publicação no DOU.
²A contar do efetivo recebimento dos recursos (caso haja recursos envolvidos)

DESCRIÇÃO DO OBJETO

O objeto do projeto é a promoção de ações que contribuam para a elaboração do projeto executivo das áreas destinadas a exposição de longa duração do MCTER, com base:
- No guia geral da exposição com o elenco de assuntos a serem apresentados na exposição, já disponível,
-Nas necessidades a serem atendidas para que a referida unidade passe a dispor das condições adequadas para desempenhar de forma eficiente, eficaz e efetiva seu papel institucional em prol da disseminação das geociências.
Esse projeto deverá contemplar:

	Elaboração do projeto expográfico da exposição de longa duração, contemplando revisão da identidade visual, projeto de acessibilidade e comunicação institucional,

	Proposta de atividades culturais e educativas, que deverá levar em conta as atividades já desenvolvidas e o programa Museu em Movimento.

Para tanto foi elaborado projeto com esses objetivos e apresentado ao Ministério da Cultura na forma de proposta cultural, na plataforma SALICWEBque já foi analisado e autorizada a captação de recursos oriundos de renúncia fiscal.

O projeto se insere no Programa de Revitalização do Museu de Ciências da Terra

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

1. Revisão do projeto cultural, já apresentado, com todo seu orçamento a partir do escopo acordado com o Museu de Ciências da Terra;
2. Captação de recursos;
3. Após autorização do Ministério da Cultura iniciar a execução do projeto apresentado, analisado e autorizado pelo MCTER/SGB.

A execução do projeto será sob a coordenação executiva e técnica do INTERMUSEUS com equipes técnicas especializadas que serão contratadas conforme o descrito no projeto cultural e seguindo as regras das leis de incentivo

PRODUTO(S) PREVISTO(S)

Estão previstos os seguintes produtos:

1. Projeto executivo para a exposição de longa duração do Museu,
2. Workshop comespecialistas convidadosparadiscussãodosnovosparâmetros de exposições de longa duração em museu de ciências,
3. Proposta de identidade visual do MCter a ser implementada de imediato nas redes sociais, no site, na folheteria de apoio;
4. Proposta de atividades educativas – culturais com produção de material de apoio as visitas (réplicas)
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO

Este Planode Trabalho será executadoconforme as etapasdefinidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Etapa

1.1

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Descrição / Especificação

Reunião estratégica para definição dos apoiadores/ financiadores doprojeto cultural
Captação conjuntaderecursos após aprovação inicial
Mobilização de parceiros para captação de recursos para execução : Lei Federal de Incentivo à Cultura; Fundos de apoio do BNDES; Patrocínio Direto de empresas e outros.Estabelecimentodeparceriasefontes de recursos e financiamento para execução dos projetos
acompanhamento da análise técnica do projeto no orgão setorial do Ministério da Cultura
Encaminhamento da integra do projeto aprovado

início da execução do projeto aprovado

Reuniões quinzenais com a equipe do projeto para verificação do cumprimento do objeto
Realizaras ações culturais e educativas junto às comunidades

Relatório final/ prestação de contas

Unidade

INTERMUSEUS /MCTer INTERMUSEUS /MCTer

MCTER/ INTERMUSEUS

INTERMUSEUS /MCTer

INTERMUSEUS

INTERMUSEUS

INTERMUSEUS /MCTER
MCTER/ INTERMUSEUS

INTERMUSEUS
Data          Data Inicial        Final
1°                    3° mês            mês 3°                    6° mês            mês

3°	6° mês            mês

4°	6° mês            mês

4°                    4° mês            mês 6°                24° mês            mês 6°                24° mês            mês 6°                36° mês            mês
24º	36° mês	mês

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O custo total do projeto será apurado quando da finalização da inscrição do projeto cultural na plataforma SALIC do Ministério da Cultura.
Não há desembolso de recursos nem repasse da CPRM/SGB.

DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)

Os recursos financeiros de apoio ao projeto seguirão estritamente a planilha orçamentária do projeto cadastrada na plataforma examinada e aprovada pelo Ministério da Cultura para os efeitos de renúncia fiscal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.