SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL

1
.
DADOS CADASTRAIS
P
ARTÍCIPE 1: Polícia Federal
CNPJ: 00.394.494/0014-50
Endereço: Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco A, Ed. Mulbrasil Corporate, Edicio-Sede da Polícia Federal,
Asa Norte
Cidade: Brasília
Estado: Distrito Federal
CEP: 70.297-400
DDD/Fone: (61) 2024 8000
Esfera Administrava: Federal
Nome do responsável:
Andrei Augusto Passos Rodrigues
CPF: 573.788.270-53
RG: 1026435568
Órgão expedidor: SSP/RS
Cargo/função: Diretor-Geral

PARTÍCIPE 2: Serviço Geológico do Brasil/CPRM
CNPJ: 00.091.652/0001-89
Endereço: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, Edicio Central Brasília - Asa Norte
Cidade: Brasília
Estado: Distrito Federal
CEP: 70.040-904
DDD/Fone: (61) 2108-8400
Esfera Administrava: Federal
Nome do responsável:
Inácio Cavalcante Melo Neto
CPF: 566.768.403-91
RG: 0565275620153
Órgão expedidor: SSP/MA
Cargo/função: Diretor-Presidente
# IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Título: Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram a União, por intermédio da Polícia Federal - PF e o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM, para o desenvolvimento de projetos e a vidades de interesse comum.
Processo nº: 08059.000321-2022-64 (DITEC/INC) e 48035.002599/2022-69 e 48035.004471/2022-30 (SGB/CPRM) Data da assinatura: na data da assinatura eletrônica
# Início (mês/ano): 02/2024 Término (mês/ano): 02/2029
O objeto do presente Acordo de Cooperação Técnica é a promoção dos conhecimentos aplicados na área de geociências e meio ambiente por meio do desenvolvimento estruturado das atribuições comuns da Polícia Federal e do Serviço Geológico do Brasil na área de geologia e recursos minerais, abrangendo a cooperação na implementação e execução de projetos e ações; intercâmbio de conhecimentos técnicos-cien ficos; aperfeiçoamento do quadro técnico; apoio no desenvolvimento de pesquisas; assessorias especializadas; e disponibilização de infraestruturas, equipamentos e laboratórios.

# DIAGNÓSTICO
Os crimes ambientais e minerais no Brasil apresentam casuís cas crescentes em todo o território nacional. Tratase de graves ilegalidades que geram conflitos sobre os recursos minerais, bens da União definidos no art. 20 da Cons tuição Federal, produzindo impactos sociais e degradação aguda do meio ambiente, a ngindo jazidas localizadas em áreas sensíveis tuteladas pelo Estado, em Terras Indígenas e Unidades de Conservação. A Polícia Federal (PF) atua no combate, inves gação e prevenção desses crimes, o aumento da efe vidade dessas atribuições demandaram o aprimoramento do seu corpo técnico-cien fico, aquisições de equipamentos e
implantação de infraestruturas laboratoriais para pesquisas na área de geociências, além da obtenção de conhecimentos e informações geológicas e de jazidas localizadas em todo o Brasil, inclusive em áreas de di cil acesso, com aplicabilidades nas áreas desenvolvidas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), órgão que conflui os conhecimentos técnicos em geociências, produzem e organizam dados e informações geológicas e hidrológicas brasileiras. Cabe ressaltar que parte da ro na de desenvolvimento geológico na PF envolveu a assistência do SGB/CPRM, visto tratar-se de órgão de referência com atuação especializada em diversas linhas de interesses comuns, com destaque a geologia, geoquímica, geo sica, recursos minerais, riscos geológicos, hidrologia e paleontologia, que ocasionou em estruturação de infraestruturas de condições analí cas convergentes. Dessa forma, a atuação conjunta desenvolvida de forma estruturada em plano de trabalho para ações cooperadas de pesquisas e atribuições de interesse comum, além do fortalecimento da relação interins tucional, propiciará condições adequadas para a potencialização e melhoria do alcance dos resultados de ambas as ins tuições, melhoria do meio ambiente e desenvolvimento do conhecimento geocien fico brasileiro.

# ABRANGÊNCIA
O alcance da parceria tem abrangência nacional visando as esferas de atuação e competência entre os órgãos.

# JUSTIFICATIVA
A Polícia Federal atua na inves gação de infrações penais em detrimento de bens e serviços de interesse da União, tais como os crimes ambientais e sobre os recursos minerais e em ações de repressões às explorações ilegais de jazidas localizadas em áreas restritas protegidas pelo Estado. São crimes de grandes repercussões nacionais que ocorrem em todo o território brasileiro, gerando prejuízos ao patrimônio público, danos ambientais e conflitos sociais. As ações de combate demandam a compreensão abrangente da dinâmica mineral extra va, envolvendo conhecimentos técnicos especializados na área de geociências, com intuito de entender a natureza dos minerais de conflito e suas ocorrências, além de iden ficar, rastrear a sua origem e valorar as substâncias minerais usurpadas e mensurar os danos associados, na busca da caracterização e materialização probatória dos ilícitos penais. De forma recorrente, essas ações demandam auxílio técnico e convergem para pesquisas realizadas pelo Serviço Geológico do Brasil, órgão com a missão de desenvolver projetos geocien ficos, prestar apoio técnico e cien fico aos órgãos da administração pública, entre outras finalidades. O desenvolvimento de pesquisas conjuntas com obje vos comuns estruturados, propicia condições para a o mização dos trabalhos e melhoria nos resultados, vinculados à ampliação da disponibilidade das infraestruturas laboratoriais e intercâmbio das informações. Dentre os projetos com linhas de ações convergentes, destacam-se o Programa Ouro Alvo, Projeto Estratégico do Ministério da Jus ça e o Projeto Ouro Brasil – do Serviço Geológico do Brasil, que possuem foco no estudo do ouro brasileiro produzindo conhecimentos cien ficos que serão úteis para o País. Dessa forma, as ações conjuntas, além do fortalecimento da relação interins tucional, contribuirão para a melhoria do meio ambiente e promoção do desenvolvimento do conhecimento geocien fico brasileiro, potencializando o alcance dos obje vos de ambas as ins tuições.

# OBJETIVOS GERAL e ESPECÍFICO
1. Desenvolvimento de projetos de pesquisa de interesses mútuos como foco na mineração e meio ambiente com ênfase:
1. estabelecimento de diretrizes, critérios e limites para atuação conjunta e em desenvolvimento de projetos depesquisa;
2. apoio no desenvolvimento de ações de interesses mútuos;
3. apoio em perícias de ocorrência minerais localizadas em áreas sensíveis sob tutela da União e imediações
(exemplo: zona de amortecimento e áreas de fronteira);
desenvolvimento de metodologia e protocolos de análises de minerais de conflitos.
2. Compar lhamento de dados, informações e conhecimentos técnico-cien ficos:
1. estabelecer diretrizes, critérios e limites para o compar lhamento de dados, informações e conhecimento;
2. aprovação de protocolo e/ou sistema para o compar lhamento de dados, informações e conhecimento;
3. disponibilizar acesso aos dados, informações e conhecimentos;
4. intercâmbio de dados geoespaciais e produtos de sensoriamento remoto.
3. Desenvolvimento e aprimoramento conjunto de competências dos servidores dos órgãos:
1. estabelecer diretrizes e critérios para o desenvolvimento e aprimoramento conjunto de competências dosservidores dos órgãos;
2. oferta de vagas em treinamentos, estágios e cursos promovidos pelos órgãos;
3. elaboração, aprovação e execução de plano de capacitação integrada;
4. realizar eventos e a vidades para o desenvolvimento de competências dos servidores do quadro dos par cipes,bem como capacitação.
4. Compar lhamento de infraestrutura, equipamentos e materiais de uso integrado:
1. estabelecimento de diretrizes, critérios e limites para o compar lhamento de infraestrutura, equipamentos emateriais;
2. aprovação de protocolos para o compar lhamento de infraestrutura, equipamentos e materiais;
3. compar lhamento de materiais e equipamentos;
4. viabilização de análises de caracterização mineral em laboratórios próprios ou de terceiros;
5. compar lhamento e desenvolvimento de estrutura laboratorial de uso compar lhado para análises mineralógicas e ambientais;
6. realização de testes interlaboratoriais visando garan r a qualidade das análises geradas nos diversos laboratórios.
5. Intercâmbio de amostras minerais, produtos beneficiados e industrializados, a fim de:
1. desenvolvimento do projeto Banco Nacional de Perfis Auríferos – BANPA (“Ouroteca do Ouro Brasileiro”), partedo Programa Ouro Alvo, da Diretoria Técnico-Cien fica da Polícia Federal;
2. desenvolvimento do Projeto Ouro Brasil e litotecas do Serviço Geológico do Brasil;
3. integração de rede analí ca de rastreabilidade do ouro entre os órgãos;
4. construção dos Cadastros Analí cos de substâncias minerais;
5. apoio em campanhas de amostragens.
6. Apoio e assessoria técnico cien fica para aprimoramento das ações de competências dos órgãos:
1. estabelecimento de diretrizes, critérios e limites para ações de apoio técnico cien fico entre os órgãos;
2. apoio no desenvolvimento de ações cooperadas especializadas dentro dos critérios e limites das atribuições dosórgãos.

# METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO
Os par cipes colaborarão entre si, por meio das competências legais e regulamentares próprias. O acompanhamento será feito semestralmente, por meio de reuniões entre as instâncias responsáveis pela implementação das metas em cada órgão. Serão objetos de acompanhamento o cronograma, os produtos/metas intermediárias e as metas globais.

# UNIDADE RESPONSÁVEL e GESTOR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
A coordenação e o seguimento do presente Acordo de Cooperação Técnica serão assegurados pelas seguintes unidades, designadas como pontos de contato pelas partes:
- Polícia Federal: Diretoria Técnico-Cien fica da Federal (DITEC/PF); e
- Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM): Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM).

# RESULTADOS ESPERADOS
Vislumbra-se os seguintes resultados com a celebração do Acordo de Cooperação Técnica:
1. melhoria do parque analí co de ambas as ins tuições por meio do compar lhamento de infraestrutura epessoal;
2. desenvolvimento de métodos e procedimentos analí cos para a caracterização e rastreabilidade do ouro e
minerais de conflitos;
1. desenvolvimento de conhecimento geológico sobre jazidas e ocorrências localizadas em áreas restritas e métodos de avaliação dos impactos associados;
2. capacitação do corpo técnico de ambas as ins tuições no âmbito geocien fico;
3. estruturação de rede de desenvolvimento de apoio técnico e cien fico e de informações geológicas;
4. desenvolvimento de pesquisas conjuntas com obje vos comuns estruturados e melhoria nos resultados;
5. promoção de ações de desenvolvimento do conhecimento geocien fico aplicado;
6. organização de eventos de difusão para compar lhamento de resultados e propostas.

. PLANO DE AÇÃO
10

Eixos

Ação
Responsável
Prazo
Situação

1
Comparlhamento
de dados,
1
A) Estabelecer protocolo para o
comparlhamento de dados,
DITEC/PF
DGM/SGB
6
 meses a
parr da
Pendente (aguardando
a publicação)
 informações e	informações e conhecimento	assinatura
 conhecimento	1B) Aprovação de protocolo para o	12 meses a
 compar lhamento de dados,	DITEC/PF	par r da	Pendente (aguardando
DGM/SGB	a publicação) informações e conhecimento	assinatura
1C) Compar lhamento de dados,	60 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando informações e conhecimento	par r da
DGM/SGB	a publicação) geocien fico	assinatura
2A) Estabelecer critérios e diretrizes	6 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando para compar lhamento de	par r da
DGM/SGB	a publicação) equipamentos e infraestrutura	assinatura
2B) Aprovação de protocolo para o	12 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando compar lhamento de equipamentos	par r da
DGM/SGB	a publicação)
Compar lhamento	e infraestrutura	assinatura
de infraestrutura e 2C)Disponibilizar acesso a equipamentos infraestrutura e equipamentos para DITEC/PF 60 meses a Pendente (aguardando par r da realização de análise em materiais de DGM/SGB a publicação)
assinatura interesse aos projetos
2D) Viabilizar análises de	60 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando caracterização mineral em	par r da
DGM/SGB	a publicação) laboratórios de terceiros,	assinatura
3A) Estabelecer protocolo de
6 meses a compar lhamento de amostras de DITEC/PF Pendente (aguardando par r da minério e rochas de interesse comum DGM/SGB a publicação)
assinatura para realização de análises
3B) Aprovação de protocolo de
12 meses a
Intercâmbio de	compar lhamento de amostras de	DITEC/PF	Pendente (aguardando
par r da
amostras de	minério e rochas de interesse comum	DGM/SGB	a publicação)
 assinatura
minérios e rochas	para realização de análises
3C) Desenvolvimento do Banco de
Dados analí cos para estudos de	60 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando proveniência, além de alimentar o	par r da
DGM/SGB	a publicação)
BANPA (Banco Nacional de Perfis	assinatura
Auríferos)
4A) Estabelecer protocolos de
6 meses a compar lhamento de imagens de DITEC/PF Pendente (aguardando par r da satélite e produtos de sensoriamento DGM/SGB a publicação)
assinatura remoto
Intercâmbio de	4B) Aprovação de protocolos de
12 meses a dados compar lhamento de imagens de DITEC/PF Pendente (aguardando
par r da geoespaciais satélite e produtos de sensoriamento DGM/SGB a publicação)
assinatura remoto
60 meses a
4C) Intercambiar imagens de satélites DITEC/PF Pendente (aguardando par r da
e produtos de sensoriamento remoto	DGM/SGB	a publicação)
assinatura
Realização de	6 meses a
5A) Estabelecer diretrizes e linhas de	DITEC/PF	Pendente (aguardando	ações conjuntas e	par r da
pesquisa de interesse mútuo	DGM/SGB	a publicação)
 integradas	assinatura
  12 meses a
  5B) Aprovação das diretrizes e linhas	DITEC/PF	par r da	Pendente (aguardando	de pesquisa de interesse mútuo	DGM/SGB	assinatura	a publicação)
 5C) Disponibilizar servidores do	60 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando quadro próprio para realização das	par r da
DGM/SGB	a publicação) ações deste Acordo	assinatura
5D) Desenvolver metodologia de DITEC/PF 60 meses a Pendente (aguardando amostragem e analí ca específica DGM/SGB par r da a publicação)
para ouro e demais minerais de	assinatura
interesse
5E) Apoio em áreas de perícia de	60 meses a
DITEC/PF	Pendente (aguardando ocorrência mineral, incluindo visitas	par r da
DGM/SGB	a publicação) em campo	assinatura
60 meses a
5F) Apoio em campanhas de DITEC/PF Pendente (aguardando par r da
amostragem	DGM/SGB	a publicação)
assinatura
60 meses a
5G) Desenvolvimento das pesquisas DITEC/PF Pendente (aguardando par r da
de interesse mútuo	DGM/SGB	a publicação)
assinatura
6A) Oferta de vagas em
60 meses a
Desenvolvimento treinamentos, estágios e cursos DITEC/PF Pendente (aguardando par r da
6	e aprimoramento	promovidos pelos par cipes para	DGM/SGB	a publicação)
assinatura conjunto dos promover a capacitação integrada
 servidores dos	60 meses a
órgãos	6B) Promover eventos de capacitação	DITEC/PF	par r da	Pendente (aguardando
em conjunto	DGM/SGB	a publicação)
assinatura

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES
Diretor-Geral da Polícia Federal

ROBERTO REIS MONTEIRO NETO
Diretor Técnico-Cien fico

INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO
Diretor-Presidente do Serviço Geológico do Brasil/CPRM

FRANCISCO VALDIR SILVEIRA
Diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil/CPRM

Testemunhas:

Nome: Erich Adam Moreira Lima
Iden dade: 2525583 SSP/DF
CPF: 005.577.631-00

Nome: Stella Bijos Guimarães
Iden dade: 1986804 SSP/DF
CPF: 954.943.241-68

Documento assinado eletronicamente por ERICH ADAM MOREIRA LIMA, Perito(a) Criminal Federal, em
09/01/2024, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Stella Bijos registrado(a) civilmente como Stella Bijos Guimarães, Usuário Externo, em 22/01/2024, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISICO VALDIR SILVEIRA, Usuário Externo, em 24/01/2024, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM registrado(a) civilmente como INÁCIO CAVANCANTE MELO NETO, Usuário Externo, em 24/01/2024, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ROBERTO REIS MONTEIRO NETO, Diretor(a), em 24/01/2024, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANDREI AUGUSTO PASSOS RODRIGUES, Diretor-Geral, em
25/01/2024, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33359829&crc=BB3B34E0. Código verificador: 33359829 e Código CRC: BB3B34E0.
Referência: Processo nº 08059.000321/2022-64	SEI nº 33359829