Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48091.002989/2023-45
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho faz parte do Acordo de Cooperação para realização de serviços de perfuração, completação e instalação de poços tubulares visando o monitoramento integrado de águas subterrâneas que entre si fazem o Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM e a Prefeitura Municipal de João Pinheiro.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Vig
ência
Período de

E
xecução
Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas -
RIMAS
15
 anos
15
 anos

## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. A Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas - RIMAS envolve uma série de a vidades sistemá cas e de caráter con nuado, que vão desde a seleção dos aquíferos e/ou das regiões monitoradas, passando pelas locações e pelos estudos diagnós cos para perfuração dos poços, até a perfuração, implantação e operação das estações de monitoramento e coleta de amostras, além da consistência e disponibilização das informações dos poços.
3.2. Cons tuem como obje vo específico do(s) Acordo(s) de Cooperação no âmbito da RIMAS do SGB a ampliação do conhecimento e da dinâmica das águas no subsolo brasileiro, através de:
Seleção de áreas para monitoramento (perfuração ou seção de poços);
Contratação do serviço de perfuração, completação e instalação de poços tubulares;
Providenciar as licenças e autorizações necessárias;
Acompanhamento e fiscalização dos serviços de perfuração e completação contratados;
Responsabilizar-se por deixar o entorno do poço conforme seu estado anterior, após a execução dos serviços de perfuração e completação;
Instalar e manter o bom funcionamento do(s) equipamento(s) inerentes ao monitoramento das águas subterrâneas;
Executar a coleta sistemá ca e periódica de dados e amostras dos poços de monitoramento;
Realizar a manutenção da área do entorno dos poços de monitoramento;
Analisar in loco e nos nossos laboratórios as amostras de água coletadas; Tratar, consis r e disponibilizar as informações do monitoramento.
## 4. DO PROGRAMA
4.1. O Serviço Geológico do Brasil-CPRM, em consonância com suas atribuições estabelecidas na Lei nº 8.970 de 28/12/1994 e diante da necessidade de ampliação do conhecimento hidrogeológico para os principais aquíferos do país planejou e está atualmente planejando, coordenando e operando a rede integrada de monitoramento das águas subterrâneas.
4.2. Os resultados do monitoramento permanente e con nuo irão propiciar a médio e longo prazos, a iden ficação de impactos às águas subterrâneas em decorrência de mudanças climá cas, da exploração ou das formas de uso e ocupação dos terrenos, a es ma va da disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo, dentre outras informações.
4.3. A concepção e definição dos principais elementos estruturadores, a seleção dos locais adequados ao monitoramento bem como a escolha dos equipamentos apropriados de medição foram criteriosamente estabelecidos mediante amplas discussões envolvendo técnicos experientes da CPRM e consultores externos provenientes de universidades, órgãos ambientais e companhias de saneamento. Foram feitas também apresentações em fóruns diversos envolvendo a comunidade técnico-cien fica ligada aos recursos hídricos e ao meio ambiente.
4.4. A rede de monitoramento proposta é de natureza fundamentalmente quan ta va, ou seja, tem o propósito de registrar as variações de nível d'água (NA). Instrumentos que permitem o registro automá co do NA foram e con nuam sendo instalados nos poços de observação e periodicamente é feita a coleta dos dados armazenados, os quais, posteriormente, são subme dos aos processos de consistência e tratamento e posterior disponibilização para consulta e download.
4.5. Entretanto, ainda que a rede não tenha como obje vo específico a avaliação qualita va da água subterrânea, foi concebido um sistema de alerta e controle de qualidade com medições anuais da condu vidade elétrica, pH, potencial de oxirredução além de atender parcialmente aos parâmetros mínimos fixados pela resolução CONAMA Nº 396 para o monitoramento. Na instalação do poço de observação e a cada cinco anos, ou ainda em casos em que se verifique, a par r dos parâmetros indicadores, variação significa va na química da água, serão feitas coletas para análises sico-químicas completas (relação mínima de 43 parâmetros inorgânicos) com inclusão de orgânicos voláteis e semivoláteis conforme as condições de uso e ocupação dos terrenos nas imediações da estação.
4.6. Considerando a grande variedade hidrogeológica do país, associada às significa vas diferenças sociais e econômicas que se traduzem em demandas dis ntas por água tanto em natureza quanto em volume, tornou-se necessário a seleção de aquíferos a serem monitorados da seguinte disposição: Açu, Alter do Chão, Areado, Barreiras, Bauru-Caiuá, Beberibe, Boa Vista, Cabeças, Coberturas Cenozoicas, Costeiro, Furnas, Grajau, Guarani, Içá, Itapecuru, Litorâneo, Mauri , Missão Velha, Parecis Indiviso, Parecis-Rio Ávila, Parecis-Ronuro Pirabas, Po -Piauí, Ronuro, Serra do Tucano, Serra Grande, Solimões, Tacaratu, Trombetas, Tucunaré e Urucuia. Como a rede de monitoramento visa também atender a projetos de inves gações hidrogeológica e hidrológica desenvolvidos pela CPRM, foram incluídos alguns aquíferos Fissurados e de Coberturas Cenozoicas. Ressalta-se que outros aquíferos serão grada vamente contemplados à medida que se promove o avanço do programa de monitoramento.
4.7. O programa da rede de monitoramento é composto de poços existentes (cedidos) e poços construídos de modo que a distribuição e densidade sejam suficientes para obtenção de valores representa vos das condições hidrogeológicas e reflitam a intensidade do uso da água, as formas de ocupação do solo, a densidade demográfica e a extensão regional do aquífero.
4.8.	Os aspectos que se sobressaem na estrutura projetada para a rede de monitoramento são:
4.9. A preocupação de se implantar uma rede que permita a gestão integrada dos recursos hídricos de tal modo que os poços estão sendo construídos preferencialmente junto às estações da rede hidrometeorológica nacional e na ausência destas, estações pluviométricas estão sendo instaladas. Muitos são os bene cios de se realizar o monitoramento integrado, podendo-se citar: cálculo do balanço hídrico com base em parâmetros mais consistentes; Es ma vas de recarga, porosidade eficaz e reservas renováveis para os aquíferos; Avaliação do tempo de residência das águas subterrâneas, par r das respostas do nível d'água e das vazões dos cursos d'água com referência a um evento de recarga, Determinação da relação dos cursos d'água e o fluxo subterrâneo (rios efluentes e influentes);
4.10. A não sobreposição da atribuição dos estados quanto á implantação e definição de sua própria rede de monitoramento em atendimento aos planos regionais de gestão, às polí cas regionais e estratégias de proteção e conservação. Portanto, a rede possui um caráter complementar, podendo assimilar demandas regionais desde que atendam às diretrizes determinadas para a rede de âmbito nacional;
4.11. A cooperação com os órgãos gestores estaduais e companhias de saneamento possibilitando troca de experiências e informações, auxílio no planejamento da rede, assimilação de demandas estaduais, o mização dos recursos técnicos, financeiros e humanos, padronização de métodos de coleta e armazenamento e tratamento de dados e obtenção de poços passíveis de serem incorporados à rede.
4.12. O projeto, de caráter permanente, foi iniciado em 2009 e é man do através de recursos ins tucionais. A RIMAS, atualmente, conta com dados de monitoramento de mais de 450 poços distribuídos pelo território nacional.
## 5. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
5.1.	Informações disponibilizadas na h ps://rimasweb.sgb.gov.br/layout/:
1. dados gerais (perfil constru vo, geológico/litológico, hidrogeológico e parâmetros hidrodinâmicos) do poço/piezômetro;
2. série histórica sinte zada dos níveis d'água do poço;
3. série histórica de pH, condu vidade elétrica e temperatura da água; e
4. análises químicas (anuais ou quinquenais).
## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
6.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
### Etapa Descrição / Especificação Unidade Data Inicial Data Final
6 meses a par r a par r da firma
1.1	Perfuração, fiscalização e implantação do poço de monitoramento	DHT	da firma do
do acordo acordo a par r da firma	fim da vigência
1.2	Monitoramento e visitas periódicas para manutenção da estação	DHT do acordo	do acordo

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Documento assinado eletronicamente por
Daniela Lorena de Oliveira
,
Testemunha
, em 20/02/2024, às 08:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Edmar Xavier Maciel
,
Prefeito Municipal
, em 27/02/2024, às 16:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
MICHELE SILVA SANTANA
,
Testemunha
, em 27/02/2024, às 21:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
ALICE SILVA DE CASTILHO
,
Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial
, em
28
/02/2024, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de
8
de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Inácio Cavalcante Melo Neto
,
Diretor(a)-Presidente
, em 28/02/2024, às
17:07
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
e
201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código
verificador
1892974
 e o código CRC
1
B7A59F
2
.
Referência: Processo nº 48091.002989/2023-45	SEI nº 1892974