10/04/2026, 11:31	SEI/CPRM - 2831688 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48035.000099/2026-16
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Instrumento trata das ações e a vidades previstas dentro do Acordo de Cooperação Técnico-Cien fica entre a CPRM e a AVISTAR ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME – AVISTAR ENGENHARIA, visando fomentar o desenvolvimento de a vidades de interesse comum entre as signatárias, voltadas ao desenvolvimento de pesquisas geológicas e tecnológicas minerais, com foco na publicação técnico-cien fica relacionado às mineralizações associadas ao depósitos primários e secundários (enriquecimento supergênico, placers e rejeitos), em especial minerais de minérios de terras raras.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Vig
ência¹
Período de

E
xecução²
Potencial de Elementos Terras Raras e minerais associados em jazidas na Província
Estanífera de Rondônia - Bom Futuro da COOPERSANTA (RO)
48
 meses
-
¹contados a parr da data de sua úlma assinatura
## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O presente instrumento tem como objeto a realização de ações conjuntas com a AVISTAR ENGENHARIA visando a execução das a vidades voltadas a iden ficação do potencial de elementos terras raras na mina operada pela empresa de acordo com o projeto desenvolvido pela CPRM, com obje vos específicos de:
3.1.1.	Iden ficação dos minerais portadores de terras raras e outros minerais de minérios presentes;
3.1.2.	Caracterização químico mineralógica dos minerais de minérios;
3.1.3.	Análise da eficiência dos processos de concentração dos minerais de minério u lizados nas plantas de tratamento gravimétrico instaladas;
3.1.4.	Análise do aproveitamento econômico de cassiterita, e minerais pesados associados, iden ficados nos rejeitos; e,
3.1.5.	Elaboração de relatórios técnicos de caracterização dos minerais de minérios em depósitos secundários, primários e paleoplacers.
## 4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4.1. A execução das a vidades previstas no presente Acordo de Cooperação Técnica será realizada de forma conjunta entre a CPRM e AVISTAR ENGENHARIA, por meio da integração de equipes com base nos seguintes procedimentos:
4.1.1. Amostragem das frentes de lavras, de amostras de sondagens disponíveis nas jazidas, e do minério e rejeitos dos processos de concentração: Essa etapa permi rá conhecer a rota de processamento do minério da frente de lavra até a produção do concentrado e de sua eficiência no processo de concentração;
4.1.2. Caracterização químico mineralógica dos minerais de minérios em depósitos primários/secundários e dos rejeitos dos depósitos em a vidade de lavra: realização de análises laboratoriais com técnicas analí cas disponíveis na CPRM, em ins tuições parceiras e/ou serviços contratados como por exemplo: microfluorescência de raios X (FRX), espectrometria de massas com plasma acoplado indu vamente (ICP-MS), difração de raios X (DRX), espectroscopia de reflectância, microscopia eletrônica de varredura (MEV) u lizando as técnicas de Espectroscopia de Dispersão de Energia (EDS) e Difração de Elétrons Retroespalhados (EBSD), técnicas de mineralogia automa zada, entre outros;
4.1.3. Análise da eficiência dos processos de concentração dos minerais de minério u lizados: caracterização mineralógica dos rejeitos do processo para iden ficação dos minerais de minérios con do;
4.1.4.	Análise do aproveitamento econômico dos rejeitos: iden ficação do possível aproveitamento dos minerais presentes no rejeito; e,
4.1.5. Elaboração de relatórios técnicos de caracterização dos minerais de minérios do depósito: consolidação dos dados gerados em relatórios técnicos, publicações cien ficas e mapas em ambiente SIG. Estão previstas ainda apresentação dos resultados em eventos técnico cien ficos e divulgação dos resultados em plataformas ins tucionais.
4.2.	O desenvolvimento das a vidades será acompanhado por reuniões periódicas de coordenação, presenciais ou virtuais, garan ndo a ar culação entre as equipes e o cumprimento das metas estabelecidas.
## 5. METAS A SEREM ATINGIDAS
5.1.	Desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto;
5.2.	Caracterização químico mineralógica das amostras coletadas em 2025;
5.3.	Compar lhamento de materiais (amostras) ou análises de materiais de áreas ou de projetos quando de interesse das partes;
5.4.	Viagens de campo para coleta de dados dos projetos em conjunto ou de áreas de mútuo interesse, observadas as limitações técnicas e legais;
5.5.	Intercâmbio de informações de processos operacionais e de resultados laboratoriais para ajustes das metodologias adotadas; 5.6.	Publicações de ar gos em revistas cien ficas;
5.7.	Implemento de informações no banco de dados das ins tuições par cipes; e,
5.8.	Divulgação de resultados das pesquisas em eventos técnicos-cien ficos.
## 6. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
6.1.	Ar gos e/ou informe técnico sobre os mapas e análises executadas.
6.2.	Trabalhos em eventos técnico-cien ficos nacionais e internacionais.
## 7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
7.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

Eixo
Etapa
Descrição / Especificação
Data Inicial
Data Final
Preliminar
1.1
Visita Mina de Bom Futuro, amostragem das frentes de lavra com
coleta de minério (
Run of Mine
)
 e do processo de concentração do
minério com coleta de concentrado e rejeito.

1
ª Etapa de amostragem já
realizada.
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3148473&infra_siste…	1/2 10/04/2026, 11:31	SEI/CPRM - 2831688 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes
Caracterização químico mineralógica do Minério, concentrado e
Análise Laboratorial	2.1	Mês 01	Mês 36 rejeito
3.1	Iden ficação dos minerais de minério con do no rejeito	Mês 06	Mês 36
Análise eficiência do processo	Caracterização dos demais minerais e iden ficação do seu potencial
3.2	Mês 06	Mês 36
para aproveitamento
Integração e disseminação dos resultados (relatórios técnicos e
Resultados finais	4.1	Mês 12*	Mês 48 ar gos cien ficos)
(*) Serão apresentados relatórios parciais anuais.
## 8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8.1. Não haverá transferência de recursos financeiros para a execução deste instrumento. Eventuais despesas com deslocamento, hospedagem e comunicações, necessárias ao andamento dos trabalhos serão cobertas pelas dotações orçamentárias específicas dos signatários.
## 9. EQUIPE
9.1.	Pela CPRM:
9.1.1.	Lucy Takehara Chemale; 9.1.2.	Cassiano Costa e Castro; e,
9.1.3.	Guilherme Ferreira.
9.2.	Pela empresa AVISTAR ENGENHARIA:
9.2.1.	Engenheiro Geólogo Renato Muzzolon;
9.2.2.	Geólogo Rafael Riker Brandão Cardoso; e, 9.2.3.	Técnico de Mineração/Geógrafo Rubens Mesquita.
9.2.4.
## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Documento assinado eletronicamente por
RENATO MUZZOLON
,
Representante Legal
, em 12/03/2026, às 09:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Renata Muzzolon
,
Testemunha
, em 12/03/2026, às 09:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
º, § 1º, do
6
5
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
.
Documento assinado eletronicamente por
LUCY TAKEHARA CHEMALE
,
Testemunha
, em 12/03/2026, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do
 de 8 de outubro de 201
5
Decreto nº 8.539
,
.
Documento assinado eletronicamente por
FRANCISCO VALDIR SILVEIRA
,
Diretor(a) de Geologia e Recursos Minerais
, em 13/03/2026, às 16:29, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
5
 de 8 de outubro de 201
.
Documento assinado eletronicamente por
VILMAR MEDEIROS SIMÕES
,
Diretor(a)-Presidente
, em 24/03/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código verificador
2831688
 e o código CRC
CCBC929F
.
Referência: Processo nº 48035.000099/2026-16	SEI nº 2831688
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3148473&infra_siste…	2/2