Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48085.000090/2025-39
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo estabelecer as condições, etapas, responsabilidades e prazos para a execução conjunta de a vidades voltadas à produção, gravação e disponibilização de conteúdos didá cos sobre gerenciamento de projetos, des nados à capacitação de colaboradores do Serviço Geológico do Brasil – CPRM. Esta ação ocorrerá em parceria com o Capítulo Pernambuco do Project Management Ins tute – PMI-PE, visando fortalecer as competências ins tucionais em gestão de projetos aplicados às geociências, gestão de riscos, desastres e recursos hídricos.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Vigência	Período de Execução¹
Curso de Capacitação em Gerenciamento de Projetos –
18 meses	12 meses
Plataforma de Ensino do SGB/CPRM
¹A contar da conclusão da tramitação administra va do acordo, podendo alcançar 18 (seis) meses, conforme necessidade das partes.
## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O presente Instrumento tem por objeto o estabelecimento de cooperação técnica e cien fica entre o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e o Capítulo Pernambuco do Project Management Ins tute – PMI-PE, obje vando o desenvolvimento conjunto de treinamento de pessoal nas áreas de gerenciamento de projetos, com aplicação direta nas a vidades de geociências, gestão de riscos e desastres naturais, bem como recursos hídricos.
3.2.	As áreas de gerenciamento de projetos abrangidas pelo ACT incluem, mas não se limitam a:
Escopo, Cronograma, Custo e Recursos;
Riscos e Partes Interessadas;
Qualidade, Integração e Aquisições;
Aplicações prá cas no setor público e em projetos de ciência e tecnologia.
3.3.	A cooperação se dará, mutuamente, por meio da realização de:
Aulas gravadas de curta duração (12 a 15 minutos);
Reuniões técnicas para elaboração dos roteiros;
Palestras, seminários e oficinas de alinhamento, quando de interesse das ins tuições signatárias.
3.4. Poderão ser inseridos novos Planos de Trabalho para projetos específicos, mediante a celebração de Termos Adi vos, desde que contemplados no objeto deste instrumento.
## 4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4.1. A execução do presente Plano de Trabalho será conduzida de forma colabora va entre o Serviço Geológico do Brasil – CPRM e o Capítulo Pernambuco do Project Management Ins tute – PMI-PE, considerando as seguintes etapas metodológicas:
4.1.1.	Planejamento e Alinhamento Inicial:
Realização de reuniões técnicas entre as equipes da CPRM e do PMI-PE para validação dos roteiros,
obje vos pedagógicos, cronograma e responsabilidades. Essa etapa inclui também a elaboração dos roteiros de cada vídeo e dos materiais complementares.
4.1.2.	Desenvolvimento dos Conteúdos:
A par r dos roteiros validados, serão produzidos os conteúdos didá cos, com foco em aulas de curta duração (12 a 15 minutos) que combinem conceitos teóricos com aplicações prá cas no contexto da CPRM como setor público.
4.1.3.	Produção Audiovisual:
As gravações dos vídeos serão realizadas nos estúdios da CPRM (ASSCOM) ou em locais acordados previamente, observando padrões de qualidade visual, sonora e iden dade ins tucional.
4.1.4.	Edição e Validação:
Os vídeos passarão por processo de edição, inclusão de elementos gráficos, legendas, quadros-resumo e outros recursos que favoreçam a compreensão. As partes realizarão a validação conjunta antes da publicação.
4.1.5. Publicação e Divulgação: Após a aprovação final, os vídeos e os materiais de apoio serão disponibilizados na plataforma de ensino do SGB/CPRM, integrados a uma estratégia de divulgação ins tucional, visando alcançar de forma efe va os públicos-alvo internos e externos. Atendendo à proposta do PMI-PE, os conteúdos, à medida que forem sendo incorporados à plataforma da CPRM, também serão disponibilizados na internet, garan ndo acesso público e livre, conforme acordado com o PMI-PE. Dessa forma, é fundamental que a gravação dos vídeos siga rigorosamente a ordem sequencial dos temas, assegurando coerência na navegação dos usuários, tanto na plataforma interna quanto no ambiente público.
4.1.6.	Acompanhamento e Avaliação:
Será realizado o monitoramento da u lização dos conteúdos, coleta de feedback dos usuários e elaboração de um relatório final contendo as lições aprendidas e recomendações para futuras ações de capacitação.
4.1.7.	Ajustes e Novos Conteúdos (Se houver prorrogação):
Na hipótese de prorrogação do Plano de Trabalho, poderão ser produzidos até dois novos vídeos, considerando temas de interesse emergente ou aprofundamento de tópicos específicos.
## 5. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
5.1. Seis (6) vídeos-aula de curta duração (12 a 15 minutos), abordando temas fundamentais de gerenciamento de projetos aplicados ao contexto da CPRM e do setor público;
5.2.	Materiais de apoio, incluindo roteiros, apresentações, quadros-resumo e infográficos;
5.3. Relatório de execução, contendo o histórico das a vidades desenvolvidas, par cipação dos especialistas, lições aprendidas e recomendações para futuras capacitações;
5.4.	Prorrogação com até dois (2) vídeos-aula adicionais poderão ser produzidos.
## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
6.1. Os temas foram organizados para abordar os fundamentos e prá cas essenciais de gerenciamento de projetos aplicados ao SGB/CPRM, do início ao encerramento dos projetos. Os temas foram selecionados com base nas demandas recorrentes observadas nas capacitações realizadas, considerando questões que, embora conceitualmente simples, se tornam desafios relevantes no dia a dia da gestão de projetos cien ficos, técnicos e ins tucionais no SGB/CPRM.
## Tema 1: Termo de Abertura do Projeto (TAP)
 É essencial compreender as diferenças entre jus fica va (o porquê do projeto), bene cios esperados (o que se busca alcançar), premissas (condições consideradas verdadeiras, mas não garan das) e restrições (limitações de prazos, recursos ou escopo). Esses elementos, bem definidos no TAP, são a base para garan r clareza, patrocínio efe vo e sucesso na execução.
 Como formalizar o início do projeto, definir alinhamento, expecta va e patrocínio no setor público.
## Tema 2: Definição de Escopo e Cronograma Aplicados a Projetos Cien ficos e Técnicos
 Como construir uma EAP do projeto com clareza, definir entregas, a vidades e elaborar cronogramas viáveis, considerando caracterís cas dos projetos da CPRM (campo, laboratório, análises, etc.).
## Tema 3: Construindo um Cronograma Realista para Projetos do SGB
 Técnicas de decomposição e sequenciamento de a vidades. No sequenciamento das a vidades, é essencial definir a ordem lógica, considerando dependências como Término → Início (mais comum), Início → Início, Término → Término e Início → Término (mais rara). Essa etapa garante coerência no cronograma, especialmente em projetos que envolvem saídas de campo, análises laboratoriais e trâmites administra vos. É fundamental também considerar prazos ins tucionais, sazonalidades (como clima e marés), inserir folgas e validar o cronograma com a equipe, garan ndo um planejamento realista e executável.
## Tema 4: Gestão de Recursos — Matriz RACI
 A Matriz RACI é uma ferramenta que define claramente as responsabilidades no projeto, indicando quem está Responsável (R) pela execução, quem Aprova (A), quem deve ser Consultado (C) e quem deve ser Informado (I). Construir uma matriz eficiente exige mapear as principais a vidades do projeto e atribuir esses papéis de forma obje va, evitando sobreposição de funções, falhas de comunicação e desalinhamento.
## Tema 5: Gestão de Riscos em Projetos: Planejamento, Análise e Respostas a Riscos
 Como iden ficar, classificar e planejar respostas a riscos operacionais em projetos, no contexto logís co e operacional ins tucional (aquisições) para garan r a execução segura e eficiente dos projetos, de forma resumida.
## Tema 6: Encerramento de Projetos e Lições Aprendidas — Como Consolidar Conhecimento no SGB - Boas prá cas no Encerramento de Projetos
 Processos de encerramento formal, avaliação dos resultados, captura de lições aprendidas e disseminação do conhecimento ins tucional.
## Tema 7: Gestão de Partes Interessadas no âmbito de Projetos no Setor Público (Projetos de Ciência e Tecnologia)
 Ferramentas para mapear, analisar e engajar stakeholders, com foco na comunicação eficiente e gestão de expecta vas.
## Tema 8: Caminho Crí co — Como Garan r Cronogramas Confiáveis e Controlar Prazos
 Conceito de caminho crí co, a vidades crí cas, folga, impacto de atrasos e como usar essa técnica para melhor controle dos cronogramas, especialmente em projetos que envolvem logís ca complexa, saídas de campo e dependências entre etapas.

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1. Este Plano de Trabalho visa promover a capacitação dos colaboradores do SGB/CPRM nas melhores prá cas de gerenciamento de projetos, fortalecendo as competências ins tucionais necessárias à execução eficiente dos projetos de geociências, gestão de riscos e desastres e recursos hídricos.
7.2. A colaboração com o PMI-PE agrega valor técnico e metodológico, permi ndo a entrega de um produto educacional alinhado aos padrões internacionais, porém adaptado à realidade do setor público brasileiro.
7.3. O presente Plano poderá ser ajustado mediante Termo Adi vo, desde que acordado entre as partes, observado o atendimento ao interesse público e à missão ins tucional do SGB/CPRM.

Documento assinado eletronicamente por Rick Lândia Barboza da Silva, Representante Legal, em 01/04/2026, às 18:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Andressa Lopes Furtado, Usuário Externo, em 06/04/2026, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SANDRA FERNANDES DA SILVA, Chefe da Superintendência de Planejamento Estratégico, em 07/04/2026, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ALICE SILVA DE CASTILHO, Diretor(a) de Infraestrutura Geocien fica, Subs tuto(a), em 07/04/2026, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VILMAR MEDEIROS SIMÕES, Diretor(a)-Presidente, em 07/04/2026, às 17:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/auten cidade, informando o código verificador 2845013 e o código CRC 1D972105.
Referência: Processo nº 48085.000090/2025-39	SEI nº 2845013