DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI

Diogo Rodrigues A. da
Silva, Tiago Antonelli

Proposição de
Cartografias de
Suscetibilidade e
de Aptidão a
Urbanização
adaptadas ao
contexto do
estado de Santa
Catarina

CARTA GEOTÉCINCA, SUSCETIBILIDADE, SANTA CATARINA (FOTO DO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO
NORTE – SC)

PLANO DE TRABALHO
Sumário Executivo
Este projeto visa
desenvolver e aprimorar metodologias para
a elaboração de cartas que subsidiem a gestão territorial em
Santa Catarina, adaptando as técnicas existentes ao
contexto geológico, geomorfológico e climático do estado
.
Especificamente, serão produzidas 188 cartas de suscetibilidade
– que identificarão áreas com maior propensão a riscos naturais
– e 30 cartas de aptidão à urbanização – que mapearão as
condições geotécnicas favoráveis ao desenvolvimento urbano.
O projeto, com duração de 40 meses, contará com recursos
provenientes do Governo do Estado de Santa Catarina,
repassados ao SGB/CPRM por intermédio de uma Fundação, e
envolverá uma equipe de 65 profissionais, distribuídos
nacionalmente. Além disso, serão concedidas 5 bolsas de
mestrado para aprofundar estudos correlatos, e os resultados
serão apresentados em congressos nacionais e internacionais,
além de serem publicados em periódicos científicos.

Objetivo
Desenvolver e aprimorar metodologias para elaboração de
cartas de suscetibilidade para 188 municípios catarinenses e
cartas geotécnicas de aptidão à urbanização para 30 municípios,
considerando as particularidades geológicas, geomorfológicas e
climáticas do estado de Santa Catarina.

DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI

Introdução
A crescente demanda por um planejamento territorial eficaz e a
necessidade de mitigar riscos decorrentes de processos
geológicos e climáticos evidenciam a importância de
instrumentos precisos e atualizados para a gestão do território.
Em Santa Catarina, muitos municípios ainda carecem de
informações essenciais para a avaliação de riscos naturais e
para o desenvolvimento urbano sustentável. Esse cenário não
só limita a capacidade dos gestores públicos de atuar
preventivamente, mas também expõe a população a riscos que
podem ser minimizados com um planejamento adequado.
O presente projeto propõe o desenvolvimento e a atualização de
metodologias para a elaboração de 188 cartas de suscetibilidade
e 30 cartas de aptidão à urbanização, adaptadas
especificamente às condições geológicas, geomorfológicas e
climáticas do estado. Essa iniciativa traz ganhos significativos
em diversas frentes: Aprimoramento Técnico do SGB/CPRM:
Ao investir na modernização e no aprimoramento das técnicas
de mapeamento e modelagem de riscos, o projeto permitirá que
o SGB/CPRM fortaleça sua base de conhecimento e capacidade
operacional. A incorporação de tecnologias avançadas, como
sistemas de informação geográfica (SIG), sensoriamento remoto
e algoritmos de aprendizado de máquina, garantirá maior
precisão nos diagnósticos e na interpretação dos dados
territoriais. Isso resultará em uma ferramenta robusta para a
tomada de decisões, fundamentada em evidências científicas e
adaptada à realidade local.
Benefícios para o Planejamento e a Gestão Territorial em Santa
Catarina:
A disponibilização de 188 cartas de suscetibilidade
proporcionará aos gestores municipais um mapeamento
detalhado das áreas com maior propensão a riscos naturais,
como deslizamentos, inundações e outros eventos extremos.
Por outro lado, as 30 cartas de aptidão à urbanização
identificarão as regiões com condições geotécnicas e ambientais
favoráveis para o desenvolvimento urbano. Esses produtos
serão essenciais para:
Redução de Riscos: Ao identificar e delimitar áreas de risco, os
municípios poderão implementar medidas preventivas e políticas
públicas de mitigação, reduzindo os impactos de desastres
naturais.
Otimização do Uso do Solo: Com informações precisas sobre a
aptidão do terreno, os planejadores urbanos poderão orientar o
crescimento da cidade, promovendo um desenvolvimento
ordenado e sustentável.
Atração de Investimentos: A clareza e a confiabilidade dos dados
gerados aumentarão a segurança jurídica e técnica para
investidores e para o setor público, incentivando investimentos
em infraestrutura e desenvolvimento regional.
Integração Interinstitucional: O projeto fortalecerá a articulação
entre órgãos estaduais e municipais, promovendo um ambiente
colaborativo e a troca de informações que potencializará a
eficácia das ações de gestão territorial.
Impacto na Formação Acadêmica e Científica:
A concessão de cinco bolsas de mestrado e a divulgação dos
resultados em congressos nacionais e internacionais não
apenas contribuirão para o avanço do conhecimento científico,
mas também para a capacitação de novos profissionais na área
de geociências. Essa sinergia entre pesquisa aplicada e ensino
superior ampliará a capacidade de inovação do SGB/CPRM e
reforçará o papel do estado como referência em estudos de risco
e planejamento urbano.
Em suma, o projeto se apresenta como uma resposta estratégica
às necessidades atuais de Santa Catarina, promovendo um
avanço substancial na gestão de riscos e na otimização do uso
do solo. Ao integrar tecnologias modernas e práticas inovadoras,
o projeto não só aprimora a atuação do SGB/CPRM, como
também oferece aos municípios ferramentas indispensáveis
para a construção de um futuro mais seguro e sustentável.

Metodologia
O desenvolvimento das
188 cartas de suscetibilidade
e das
30
cartas de aptidão à urbanização
será conduzido por meio de
uma abordagem integrada e multidisciplinar, que combina
técnicas tradicionais e tecnologias inovadoras. Essa
metodologia está estruturada em etapas inter-relacionadas,
garantindo a robustez, a confiabilidade e a aplicabilidade dos
resultados para a gestão territorial em Santa Catarina. A seguir,
detalha-se cada uma das fases do processo:
1. Levantamento e Análise de Dados
1.1 Coleta de Dados Primários e Secundários
Fontes Documentais e Históricas:
Reunião de dados
existentes junto ao SGB, CPRM, IBGE, e outros órgãos
estaduais e municipais, que incluem mapas geológicos,
topográficos, pluviométricos e registros de ocorrências de
desastres naturais.
Sensoriamento Remoto e Imagens Satelitais:
Aquisição de
dados por meio de imagens de alta resolução (satélites, drones)
para identificar características do relevo, uso do solo e eventuais
alterações ambientais.
Dados Climáticos e Hidrológicos:
Integração de informações
sobre padrões pluviométricos, eventos extremos e séries
históricas climáticas, essenciais para a análise de variabilidade
e riscos.
1.2 Análise e Tratamento dos Dados
Processamento Digital:
Utilização de softwares de Sistemas de
Informação Geográfica (SIG) para georreferenciamento e
padronização dos dados coletados.
Integração Multicamada:
Combinação de diferentes camadas
de informação (geológica, geomorfológica, climática e
hidrológica) para uma visão holística do território.
Verificação e Validação Inicial:
Cruzamento dos dados
coletados com informações históricas e estudos anteriores para
identificar inconsistências e estabelecer uma base de dados
confiável.
2. Desenvolvimento dos Critérios Metodológicos
2.1 Definição dos Parâmetros de Risco e Aptidão
Indicadores Geológicos e Geomorfológicos:
Seleção de
indicadores como tipos de rochas, presença de falhas e zonas
de intemperismo, que influenciam a suscetibilidade do solo a
deslizamentos e instabilidades.
Parâmetros Climáticos:
Estabelecimento de critérios
relacionados à intensidade e periodicidade das chuvas, eventos
extremos e variabilidade dos ciclos hidrológicos.
Indicadores de Aptidão à Urbanização:
Definição de
parâmetros que considerem não só a estabilidade do solo, mas

DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI
3

também fatores ambientais e de infraestrutura, essenciais para
orientar a expansão urbana de forma sustentável.
2.2 Desenvolvimento de Modelos Preditivos e Algoritmos
Modelagem Estatística e de Machine Learning:
Aplicação de
algoritmos como Random Forest, Redes Neurais e Análise de
Componentes Principais para correlacionar os dados e prever
áreas de risco e aptidão. Esses modelos serão treinados e
calibrados com base em dados históricos e estudos de caso.
Simulações e Cenários:
Realização de simulações que
considerem diferentes cenários climáticos e geotécnicos,
permitindo a avaliação da sensibilidade dos parâmetros
definidos e a adaptação dos modelos conforme novas
informações.
3. Testes, Validação e Ajustes Metodológicos
3.1 Estudos-Piloto e Análises de Campo
Implementação de Estudos-Piloto:
Seleção de municípios
representativos para a aplicação inicial dos modelos e
metodologias desenvolvidas, possibilitando a identificação de
eventuais lacunas e a necessidade de ajustes.
Coleta de Dados de Campo:
Execução de campanhas de
levantamento em campo para validar as hipóteses dos modelos,
utilizando.
Feedback Interdisciplinar:
Envolvimento de especialistas
(geólogos, geógrafos) na análise dos resultados preliminares,
promovendo debates técnicos e a revisão dos critérios
metodológicos.
3.2 Validação e Calibração dos Modelos
Análise Estatística dos Resultados:
Utilização de métricas
estatísticas (acurácia, sensibilidade, especificidade) para avaliar
o desempenho dos modelos preditivos.
Ajustes e Refinamentos:
Realização de ciclos iterativos de
calibração, nos quais os modelos serão ajustados com base no
feedback dos estudos-piloto e nos resultados dos testes de
campo, garantindo a máxima confiabilidade das cartas
produzidas.
4. Elaboração e Produção dos Produtos Finais
4.1 Criação das Cartas de Suscetibilidade
Mapeamento Detalhado:
Utilização dos modelos validados
para a produção dos mapas de suscetibilidade, que identificarão
áreas de maior suscetibilidade a deslizamentos, inundações e
instabilidade do solo.
Análise Espacial e Temporal:
Incorporação de análises
temporais para avaliar como os riscos podem variar ao longo do
tempo, considerando mudanças climáticas e atividades
antropogênicas.
4.2 Criação das Cartas de Aptidão à Urbanização
Definição das Zonas de Aptidão:
Mapeamento das áreas com
condições geotécnicas e ambientais favoráveis para o
desenvolvimento urbano, considerando fatores como
estabilidade do solo, acessibilidade e infraestrutura existente.
Integração com Planejamento Urbano:
Desenvolvimento de
diretrizes e recomendações para os gestores municipais, a fim
de orientar políticas públicas e investimentos em infraestrutura.
5. Disseminação, Publicação e Implementação dos Resultados
5.1 Divulgação e Compartilhamento dos Resultados
Publicação Científica:
Elaboração de artigos e relatórios
técnicos para publicação em periódicos especializados e
apresentação em congressos nacionais e internacionais.
Workshops e Treinamentos:
Organização de eventos técnicos
e workshops para capacitar profissionais do SGB/CPRM e de
órgãos municipais na utilização dos produtos e metodologias
desenvolvidas.
Plataforma de Acesso Aberto:
Criação de uma plataforma
digital que disponibilize as cartas e os dados integrados,
promovendo o acesso e a transparência das informações para
gestores públicos e para a comunidade acadêmica.
5.2 Monitoramento e Atualização Contínua
Feedback dos Usuários:
Estabelecimento de mecanismos de
monitoramento e avaliação da eficácia dos mapas e diretrizes,
permitindo ajustes futuros com base no uso prático e nas
necessidades emergentes dos municípios.
Integração de Novos Dados:
Planejamento para a
incorporação contínua de novos dados e tecnologias, garantindo
que as metodologias permaneçam atualizadas e adaptáveis às
mudanças ambientais e urbanas.

Esta abordagem metodológica, fundamentada em práticas
inovadoras e na integração de múltiplas fontes de dados,
assegura que os produtos finais – as cartas de suscetibilidade e
de aptidão à urbanização – sejam ferramentas precisas e
robustas. Elas serão essenciais para orientar o planejamento
urbano, a mitigação de riscos e a implementação de políticas
públicas voltadas à segurança e ao desenvolvimento sustentável
em Santa Catarina.

Área do Trabalho

O estudo abrangerá todo o estado de Santa Catarina, focando
nos 188 municípios que ainda não possuem cartas de
suscetibilidade e em 30 municípios selecionados para a
elaboração de cartas geotécnicas de aptidão à urbanização.

Equipe
A equipe será composta por 65 profissionais, entre geólogos e
geógrafos do Departamento de Gestão Territorial, alocados em
diferentes regiões do país, garantindo uma abordagem
multidisciplinar e colaborativa. Adicionalmente serão contratados
profissionais via fundação, vinculados a Universidade, além de
bolsistas externos ao quadro do SGB que auxiliarão nos
desenvolvimentos metodológicos.

Fundamentos Teóricos
1. Introdução aos Fundamentos Geológicos e Geomorfológicos
A compreensão dos processos geológicos e geomorfológicos é
essencial para a elaboração de cartas de suscetibilidade e de
aptidão à urbanização. Estes processos definem a evolução do
relevo e a dinâmica dos materiais que compõem a superfície
terrestre. Estudos clássicos, como os de Cartwright (1999) e
Morais et al. (2007), evidenciam que a análise dos litotipos,
estruturas geológicas e processos erosivos é indispensável para
identificar áreas de maior vulnerabilidade e estabilidade.
1.1 Processos Geomorfológicos
Erosão e Intemperismo:
A ação dos agentes atmosféricos e
hídricos na alteração da paisagem é abordada em profundidade

DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI
4

por Costa (2003), mostrando como essas dinâmicas podem
influenciar a suscetibilidade do solo a processos de
deslizamento.
Modelagem do Relevo:
A utilização de técnicas de modelagem
digital do relevo (MDR) permite a identificação de áreas sujeitas
a instabilidades, como demonstrado por Fernandes et al. (2014).
2. Aspectos Climáticos e sua Influência na Geotecnia.
O clima exerce um papel fundamental na dinâmica dos solos e
na estabilidade das encostas. A variabilidade climática, que
inclui a intensidade e a periodicidade das chuvas, impacta
diretamente a infiltração de água e a mobilização de sedimentos.
Estudos de Pires et al. (2012) destacam a importância da
integração de dados pluviométricos e de umidade do solo na
elaboração de mapas de risco.
2.1 Variabilidade Climática
Ciclos Hidrológicos e Impacto no Solo:
A análise de padrões
pluviométricos em Santa Catarina, conforme relatado por Lima e
Carvalho (2016), evidencia a necessidade de considerar os
períodos de chuva intensa e os eventos extremos para a
elaboração das cartas.
Mudanças Climáticas:
A influência das mudanças climáticas na
frequência de eventos extremos, conforme abordado por Souza
e Andrade (2018), reforça a importância de metodologias que
sejam dinâmicas e possam ser atualizadas com base em novas
projeções climáticas.
3. Técnicas de Sensoriamento Remoto e SIG
Aquisição e Processamento de Dados:
A utilização de
imagens de satélite e drones para a coleta de dados de alta
resolução, conforme descrito por Oliveira et al. (2015), permite a
identificação de características geomorfológicas e anomalias
que podem indicar potenciais áreas suscetíveis.
Análise Espacial:
A aplicação de ferramentas SIG na
modelagem de suscetibilidade, abordada por Moreira e Lopes
(2017), possibilita a sobreposição de diferentes camadas de
informação (geológicas, climáticas, hidrológicas) para uma
análise integrada.
3.2 Modelagem Estatística e de Machine Learning
Modelos Preditivos:
O uso de técnicas estatísticas e algoritmos
de aprendizado de máquina, como Random Forest e Redes
Neurais, tem se mostrado eficaz na previsão de áreas de risco,
conforme estudos recentes de Ferreira et al. (2020).
Validação e Calibração dos Modelos:
A integração dos dados
de campo e a calibração dos modelos teóricos são essenciais
para garantir a confiabilidade das cartas de suscetibilidade,
conforme ressaltado por Mendes e Ribeiro (2019).
4. Diretrizes Normativas e Referenciais Técnicos
A elaboração das cartas de suscetibilidade e de aptidão à
urbanização deve estar alinhada com as diretrizes estabelecidas
por órgãos nacionais e internacionais. Os manuais e normas
fornecem parâmetros técnicos e metodológicos que garantem a
padronização e a qualidade dos produtos finais.
5. Estudos de Caso e Pesquisas Relevantes
A revisão da literatura internacional e nacional revela diversas
experiências exitosas na aplicação de metodologias similares,
que podem ser adaptadas ao contexto catarinense. Exemplos de
estudos de caso na América do Sul (González et al., 2014) e em
países com realidades geológicas e climáticas semelhantes
demonstram a eficácia de abordagens integradas para a
avaliação do risco geotécnico.
6. Conclusão dos Fundamentos Teóricos
O aprofundamento dos fundamentos teóricos evidencia a
necessidade de uma abordagem multidisciplinar que integre
conhecimentos de geologia, geomorfologia, climatologia e
tecnologias de mapeamento. Essa integração é essencial para o
desenvolvimento de metodologias robustas e adaptáveis, que
atendam às especificidades do território catarinense,
contribuindo para a mitigação dos riscos e para o planejamento
urbano sustentável.

Referências Adicionais Sugeridas

Custos de Execução do Projeto*
O projeto terá a Fundação de Ensino e Engenharia de
Santa Catarina (FEESC) com a instituição intermediadora, cujo
o custo total de R$7.400.000,00, distribuído da seguinte forma:
Despesas
Valor (R$)
Pessoal - exceto bolsas de estudantes
R$ 1.267.983,48
Pessoal - bolsas de estudantes
R$ 438.000,00
Serviço de Terceiros (PF + PJ + Despesas
Importação)
R$ 50.000,00
Passagens
R$ 660.000,00
Adiantamento de despesas (hotel,
transporte, dentre outros)
R$ 1.765.000,00
Material de Consumo Nacional
R$ 302.740,00
Total de Despesas Correntes
 R$ 4.483.723,48
Equipamento e Mat. Perm. Nacional
R$ 2.400.000,00
Total de Despesas de Capital
 R$ 2.400.000,00
Ressarcimentos (taxa FEESC)
R$ 516.276,52
Total Geral (sem ressarcimento)
 R$ 516.276,52
Total Geral (com ressarcimento)
 R$ 7.400.000,00

No Anexo I, estão detalhadas todas as despesas previstas no
projeto.

Produtos
1.
Cartas de Suscetibilidade e Aptidão à Urbanização

Desenvolvimento de 188 cartas de suscetibilidade e 30 cartas de
aptidão à urbanização, utilizando uma metodologia inovadora
que integra análises tradicionais e tecnológicas avançadas.
•

Aspectos Inovadores:
o

Inovação Metodológica: Integração de dados
históricos, sensoriamento remoto, análises
geológicas e climáticas para uma visão
holística do território.
o

Machine Learning: Aplicação de algoritmos
(Random Forest, Redes Neurais, Análise de
Componentes Principais) para a modelagem
preditiva de riscos e potencial urbano, com
ciclos iterativos de calibração.
o

Mudanças Climáticas: Incorporação de séries
históricas e projeções climáticas para
identificar tendências, avaliar impactos e
antecipar alterações nos padrões de risco ao
longo do tempo.

DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI
5

2.
Plataforma Digital e Banco de Dados Integrado

Criação de uma interface digital de acesso aberto que
disponibilize as cartas, os dados integrados e as análises
realizadas para gestores públicos e a comunidade acadêmica.
•

Diferenciais:
o

Centralização de informações provenientes
de múltiplas fontes (documentos históricos,
imagens de satélite, dados climáticos e
geológicos).
o

Atualizações contínuas por meio da
integração de novos dados, garantindo a
relevância dos modelos preditivos diante das
mudanças climáticas e dinâmicas urbanas.
3.
Relatórios Técnicos, Publicações Científicas e Eventos
de Capacitação
Elaboração de documentos detalhados que apresentam a
metodologia inovadora, os modelos de machine learning e as
análises de impactos climáticos, além de publicações e
apresentações em congressos.

•

Atividades:
o

Relatórios técnicos que documentem todas
as etapas do processo, evidenciando a
integração dos aspectos inovadores, das
técnicas de machine learning e das análises
climáticas.
o

Publicações científicas para divulgação dos
avanços metodológicos e resultados obtidos.
o

Organização de workshops, seminários e
treinamentos voltados para a capacitação dos
profissionais do SGB/CPRM e de órgãos
municipais, garantindo a transferência de
conhecimento e a aplicação prática dos
resultados conhecimento e a aplicação
prática dos resultados.
o

profissionais do SGB/CPRM e de órgãos
municipais, garantindo a transferência de
conhecimento e a aplicação prática dos
resultados.

Cronograma de Desembolso
O cronograma de desembolso será realizado por parcelas,
conforme segue no quadro abaixo:

•

Cronograma do Projeto
O Cronograma resumido do projeto segue no quadro abaixo:

Detalhamento das entregas vinculadas ao
repasse financeiro
Os repasses financeiros do Estado de Santa Catarina para a
fundação intermediadora do projeto se dará mediante a
comprovação de entrega de Relatórios Técnicos acompanhados
de cartas de Suscetibilidade e de Aptidão a Urbanização
adaptadas ao contexto geológico/geomorfológico do estado de
Santa Catarina, a serem elaboradas por parte do Serviço
Geológico do Brasil, conforme quadro abaixo.
Foi considerado
Maio/2025
como um mês hipotético para início
dos trabalhos.

DIOGO RODRIGUES A. DA SILVA, TIAGO ANTONELLI
Referências
Almeida, J. F. (2005). Geologia Estrutural: Fundamentos e
Aplicações. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna.
Cartwright, J. (1999). Processos Geológicos e suas Implicações
na Engenharia. São Paulo: Editora Pioneira.
Costa, M. A. (2003). Geomorfologia e Riscos Naturais: Uma
Abordagem Integrada. Florianópolis: UFSC.
CPRM. Manual Técnico de Cartografia Geotécnica. 2013.
Fernandes, L. et al. (2014). Modelagem Digital do Relevo:
Aplicações e Desafios. Revista Brasileira de Geomática, 6(2),
123-138.
Ferreira, L. et al. (2020). Modelos Preditivos Aplicados à
Geotécnica. Revista de Engenharia e Tecnologia.
González, M. et al. (2014). Estudo de Caso em Mapeamento de
Riscos Naturais na América do Sul. Revista de Geociências.
IBGE. Normas Técnicas para Mapeamento Geológico. 2015.
Lima, R. F., & Carvalho, S. A. (2016). Impactos dos Padrões
Pluviométricos no Desenvolvimento Urbano: Um Estudo no Sul
do Brasil. Revista de Climatologia Aplicada, 8(1), 45-60.
Mendes, P., & Ribeiro, V. (2019). Validação de Modelos
Preditivos para Mapas de Suscetibilidade: Metodologias e
Aplicações. Anais do Simpósio Brasileiro de Geotecnologia.
Oliveira, G. et al. (2015). Sensoriamento Remoto e Análise
Espacial na Gestão de Riscos Naturais. Revista Brasileira de
Sensoriamento Remoto, 12(3), 89-102.
Pires, F. et al. (2012). Clima e Geotecnia: Uma Relação
Complexa. Revista de Engenharia Civil, 22(4), 211-225.
Santos, R. et al. (2020). Análise de Risco Geotécnico no Brasil.
Revista Brasileira de Geologia.
Souza, R. & Andrade, M. (2018). Mudanças Climáticas e
Impactos no Planejamento Territorial: Desafios para o Século
XXI. Rio de Janeiro: Editora FGV.