25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Gabinete da Reitoria
Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional Coordenação de Convênios e Contratos

PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

1.1 - UNIVERSIDADE

Órgão/Entidade Proponente

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Endereço

Rua Gomes Carneiro, nº 01 – Centro.

C.N.P.J

92.242.080/0001-00

Cidade

Pelotas

UF	CEP

RS	96.010-610

Telefone

(53) 3284-4000

UG / Cód. Gestão

154047/ 15264

Nome do Representante Legal

Ursula Rosa da Silva

CI / Órgão Exp. / Emissão

1033400662 SSP/RS

Função

Reitora
CPF

478.544.300-63

E-mail

ursularsilva@ufpel.edu.br

1.1.1 – COORDENADOR(A)

Nome do Coordenador(a) Projeto

Adriano Luís Heck Simon

Unidade/Departamento/Grupo de Pesquisa

Instituto de Ciências Humanas/Departamento de Geografia/Grupo de Pesquisa
“Geomorfologia e Meio Ambiente”

CPF

002.183.280-36

Matrícula UFPEL

1843246
Endereço Eletrônico (e-mail)

adrianosimon@gmail.com
Telefone fixo

(53) 981355125
Telefone celular

(53) 981355125

1.1.2 – COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)

Nome do Coordenador(a) Adjunto(a) do Projeto

Laura Rudzewicz

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html

CPF

821.248.500-59

1/9
25/08/2025, 16:11

Unidade/Departamento/Grupo de Pesquisa

SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

Matrícula UFPEL
Centro de Ciências Socio-Organizacionais/Curso de Turismo	2774038

Endereço Eletrônico (e-mail)

laurar.turismo@gmail.com
Telefone fixo

(54) 91984745
Telefone celular

(54) 91984745

1.2 - PARTÍCIPE
Tipo	2 – Nome / Razão Social	3 - CNPJ

Pública	COMPANHIA	DE	PESQUISA	DE	RECURSOS 00.091.652/0001-89 MINERAIS CPRM
Endereço sede (Av., Rua, Nº, Bairro)

Q SBN QUADRA 2 BLOCO H, 5 AND. EDIF CENTRAL BRASILIA, ASA NORTE

Cidade

BRASÍLIA
UF	CEP

DF	70.040-904
(DDD) Telefone	(DDD) Fax

(61) 2108-8400
Nome do representante legal

ALICE SILVA DE CASTILHO

INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO
CPF

6xx.101.xxx-1x

xxx.7x8.403-xx
CI / Órgão Exp. / Emissão

MG-4.156.283

0565275620153 SESP MA
Cargo

Diretora de Hidrologia e GestãoTerritorial da Companhia de Pesquisa deRecursos Minerais -
CPRM.

Diretor Presidente da CPRM

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Período de Execução

LEVANTAMENTO DA GEODIVERSIDADE NA REGIÃO DO	Início	Término
PROJETO GEOPARQUE PAISAGEM DAS ÁGUAS (PGPA) – RS (PELOTAS, RIO GRANDE, SÃO JOSÉ DO NORTE, SÃO LOURENÇO DO SUL, TURUÇU, ARROIO DO PADRE, CAPÃO
DO LEÃO E SANTA VITÓRIA DO PALMAR).

Mês 01/ano 01	Mês 06/ano03

(estimativa data de assinatura do Contrato entre UFPel e Fundação)

Mês 01/ano 01
O presente estudo tem o objetivo de desenvolver, de forma colaborativa, produtos técnico-científicos que, ao abordarem a geodiversidade e a gestão territorial da região do Estuário da Lagoa dos Patos, subsidiem a implementação do Geoparque Paisagem das Águas (PGPA), por meio do detalhamento de diversos aspectos do meio físico (geologia, geomorfologia, recursos hídricos, entre outros). Esses produtos visam contribuir para a valorização do patrimônio geológico e cultural da região, promovendo o desenvolvimento territorial sustentável e o fortalecimento da identidade local.
Justificativa do Projeto

O Estuário da Lagoa dos Patos, um ecossistema singular em escala mundial, apresenta uma convergência única de processos naturais abióticos e bióticos. Formado pelo encontro do Oceano Atlântico com a Lagoa

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	2/9
25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

dos Patos, uma das maiores lagunas do planeta, este estuário recebe águas de diversas fontes – canais, riachos, rios, lagos, cachoeiras e áreas úmidas –, criando um universo hidrológico ímpar, com interações atmosfera-litosfera que sustentam uma rica biodiversidade, testemunha de eventos da história recente da Terra.

Simultaneamente, este espaço é palco de intensa ocupação por atividades urbano-industriais, portuárias, agropecuárias, de mineração, e também de práticas culturais e econômicas de populações tradicionais, impulsionadas por dois importantes municípios gaúchos, Pelotas e Rio Grande, que juntos somam mais de 500.000 habitantes (IBGE, 2021).
Diante deste cenário, a presente proposição visa gerar informações técnico-científicas fomentar a criação de um Geoparque abrangendo os recursos hídricos fluviais, lacustres, lagunares e oceânicos da Paisagem das Águas no Sistema Estuário da Lagoa dos Patos (RS), especificamente nos municípios de Pelotas, Rio Grande, Arroio do Padre, Turuçu, São Lourenço do Sul, São José do Norte, Capão do Leão e Santa Vitória do Palmar, totalizando uma área de aproximadamente 13.946 km².
Um geoparque, enquanto instrumento de promoção do desenvolvimento sustentável, articula-se em torno da geodiversidade, integrando ações de geoturismo e geoeducação com medidas de geoconservação. Essa abordagem holística visa o desenvolvimento territorial a partir de uma perspectiva integradora, promovendo o crescimento social aliado à preservação ambiental e ao desenvolvimento econômico duradouro das comunidades, valorizando suas práticas, cultura e identidade.
Assim, a proposta contribuirá para o melhor conhecimento da geodiversidade local, o que é crucial para a proposição do geoparque e para efetivas políticas de geoconservação, pois compreender a variedade geológica, os processos de formação, a história e a dinâmica do território é fundamental para identificar os geossítios de maior relevância científica, educativa e turística, elementos essenciais para a estruturação de um geoparque. Esse conhecimento embasa a seleção, a conservação e a interpretação desses locais, permitindo a criação de roteiros geoturísticos e materiais educativos que valorizam o patrimônio geológico e cultural. Além disso, o conhecimento científico sobre a geodiversidade subsidia a implementação de estratégias de geoconservação, permitindo a identificação de áreas prioritárias para proteção, o desenvolvimento de planos de manejo adequados e o monitoramento da efetividade das ações de conservação, garantindo a preservação do patrimônio geológico para as futuras gerações.
Resultados Esperados (descrever sucintamente)

Os resultados esperados são os seguintes:

1. Elaboração de levantamento da geodiversidade com foco na ocupação urbana, agricultura, recursos hídricos, recursos minerais e geoturismo, em escala 1:100.000;
1.1. Mapeamento das Unidades Geológico-Ambientais e suas potencialidades e limitações frente a diversos usos;
1.2. Quantificação da geodiversidade da área do projeto;

1.3. Caracterização geomorfológica e suas implicações na ocupação do território;

1.4. Estudos sobre a qualidade da água;

1.5. Caracterização dos aquíferos e disponibilidade hídrica, identificação de áreas de recarga e possíveis vulnerabilidades;
1.6. Avaliação das áreas e suas condicionantes para urbanização com identificação de problemas geotécnicos (erosão, inundações, deslizamentos, dentre outros);
1.7. Avaliação do uso e ocupação do solo nos últimos 30 anos;

1.8. Avaliar as características do solo para a agricultura, identificando áreas de aptidão agrícola;

1.9. Compilação dos recursos minerais disponíveis (areia, argila, rochas ornamentais, etc.);

1.10. Levantamento dos atrativos geoturísticos;

1.11. Criação de roteiros geoturístico;

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	3/9
25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

2. Elaboração de mapas, atlas (relatório técnico-científico) e/ou publicações científicas que documentem os resultados do estudo. Estes materiais serão recursos importantes para outros pesquisadores, gestores e tomadores de decisão e comitê proponente do Geoparque Paisagem das Águas - RS.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

N° Ordem	Atividades	Indicador Físico	Duração	Valor Ação Etapa                                          Detalhamento                                                                  Unidade	Quantidade Início	Término (R$)

Workshop de alinhamento e troca de 1	-	dados.

Reuniões de alinhamento e discussão 1	1.1	dos resultados parciais.

1	1.2	Troca de dados.

Reunião.

Banco de dados
compartilhado.
Mês	Mês 08	01/ano        03/ano
01	03
Mês	Mês 01	03/ano        04/ano
01	03
2	-	Capacitação da equipe.

2	2.1

3	-

3	3.1

3	3.2

3	3.3

3	3.4

3	3.5

3	3.6

3	3.7

3	3.8

3	3.9

Capacitação geral da equipe.

Levantamento da geodiversidade.

Detalhar as aquisições/contratações necessárias para a realização da
ação
Estudo das unidades Geológico-Ambientais, suas potencialidades e
limitações.

Estudos da qualidade da água .

Estudo sobre a relação climatológica e dos recursos hídricos superficiais.

Estudo dos aquíferos e disponibilidade hídrica.

Estudos dos principais problemas geotécnicos (erosões, inundações e
movimentos de massa)

Estudo sobre o uso e ocupação.

Estudo sobre os solos e sua aptidão agrícola e conservação.

Estudo sobre os recursos minerais
disponíveis (areia, argila, rochas

Treinamento oferecido.

Cartografia realizada.

Cartografia realizada.

Análise realizada.

Análise realizada.

Caracterização realizada.

Avaliação realizada.

Estudo realizado.

Caracterização realizada.

Levantamento
realizado.
Mês	Mês 02	04/ano        06/ano
01	01

Mês	Mês 01	07/ano        09/ano
01	01
Mês	Mês 01	09/ano        12/ano
01	01
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
01	Mês	Mês
01/ano	06/ano
file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	4/9
25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

ornamentais, etc.).	02	02

3	3.10

3	3.11

3	3.12

Inventário dos atrativos geoturísticos.

Elaboração de proposta de rotas geoturísticas

Quantificação da geodiversidade da
área do projeto.
Inventário realizado.

Proposta realizada.

Produto entregue.

Mês	Mês 01	01/ano        06/ano
02	02
Mês	Mês 01	06/ano        12/ano
02	02
Mês	Mês 01	06/ano        12/ano
02	02
4	-	Integração dos dados

Mês	Mês 4	4.1	Integração dos dados	Integração realizada.	01	06/ano        12/ano
02	02

5	-	Resultados do estudo.

5	5.1

Mapa, atlas, folder e/ou técnico-	Relatório elaborado. científicos
Mês	Mês 01	08/ano        04/ano
02	03
6	-	Divulgação dos resultados

6	6.1	Editoração dos produtos gerados

6	6.2	Artigos científicos

6	6.3	Divulgação em eventos

6	6.4	Divulgação em mídias

Editoração elaborada

Artigo submetido.

Apresentação realizada.

Reportagem/Postagem.
Mês	Mês 01	08/ano        04/ano
02	03
Mês	Mês 01	05/ano        05/ano
03	03
Mês	Mês 01	06/ano        06/ano
03	03
Mês	Mês 01	06/ano        06/ano
03	03
Total

4 - PLANO DE APLICAÇÃO ( R$ 1,00 )

Não haverá desembolso de recursos oriundos do Governo Federal.

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1.00)

Não haverá desembolso de recursos oriundos do Governo Federal.

Aqui poderá ser registrado o cronograma de desembolso do parceiro, caso seja prevista repasse de financeiro para a Fundação de Apoio.

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	5/9
25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

6 – PEDIDO DE DEFERIMENTO

Na qualidade de representante legal, declaro para ﬁns de prova junto a Universidade Federal de Pelotas, para os efeitos e sob penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a formalização deste acordo, na forma deste plano de trabalho.

.

_______________________ ____________________ Local e Data Partícipe

7 - APROVAÇÃO UNIVERSIDADE

Na qualidade de representante legal da UNIVERSIDADE, aprovo este Plano de Trabalho.

_______________________ ____________________ Local e Data Reitor

ANEXO I - DETALHAMENTO DAS DESPESAS

Não haverá desembolso de recursos oriundos do Governo Federal.

ANEXO II - EQUIPE TÉCNICA

Equipe Técnica

SIMO
UFPEL

Nome

Instituição
(vínculo)

Matrícula SIAPE ou
CPF

Função no
projeto

Carga Horária
Semanal
Forma de Remuneração (bolsaoupagtoP.Física)
Observar carga horária e valores máximos permitidos, conforme estabelecido na Resolução CONSUN
02/2015

*Metas /
Atividades

ADRIANO
LUÍS N HECK docente
Valor Valor hora Total (R$) (R$)

- 1843246	Coordenador	16
Periodicidade (mensal ou
pagto integral)

Duração
(meses)

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	6/9

25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho
discente

LAURA RUDZEWICZ CAMILE URBAN
ROBERTO
UFPEL docente UFPEL docente
UFPEL
- 2774038

- 1788358

-
Coordenador Adjunto

Colaborador

Colaborador

12

4
LUIZ	docente DOS SANTOS
ANTUNES

1268883	2
EDVANIA APARECIDA CORREA ALVES GRACIE
LI TRENTIN
VANDA
UFPEL docente

FURG
docente
-

2361696

- 1079297
Colaborador

2

Colaborador	2

Colaborador
CARNEIRO DE CLAUDINO
SALES

UFPEL
voluntário

- 214.388.891-
00

2
MAURÍCIO MEURER MOISÉS ORTEMAR REHBEIN MAURÍCIO
RIZZATTI
UFPEL docente UFPEL docente

UFPEL
docente
- 1807506

-
1843387

-
Colaborador	2

Colaborador
2

Colaborador	2
LAIDINER TRETIN
PEDRO
UFPEL	– 022.061.500- Colaborador
discente PG	42

4
HENRIQUE	UFPEL	– 047.550.120-GONÇALVES discente PG        90
DA LUZ
VINICIUS BARTZ SCHWANZ VICTÓRIA DEJAN PAGANOTTO
ANDREA
UFSM	– 030.581.990- Colaborador discente PG        90

UFSM	– 037.006.800- Colaborador discente PG        90

Colaborador

2

4
LENISE	DE UFSM	– 018.052.220-OLIVEIRA                  discente PG        58
LOPES

2
MÁRLON ROXO
MADEIRA
UFSM	– 028.287.560- Colaborador
discente PG	33

2
ADRIANE DO AMARAL
SAMPAIO
UFPEL discente
grad.
– 038.332.040- Colaborador
28

8
ÀLICE FARIAS UFPEL
RODRIGUES	grad.
– 062.664.550- Colaborador
64

8
MURILO	UFPEL NUNES            DA discente
SILVA	grad.
– 018.792.570- Colaborador
41

8
file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	7/9
25/08/2025, 16:11

CPRM	–

CAMILA
em	77
LENILSON
em	-34
SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

Colaborador
DÉBORA LAMBERTY

RAQUEL BARROS
BINOTTO
Pesquisadora 019.617.690-em	50 Geociências
CPRM	–	Colaborador Pesquisadora 582.886.600-
em	10
Geociências

16

16
CPRM	–	Colaborador	16 ANGELA	Pesquisadora 057.528.669-
BELLETTINI	em	52 Geociências
CPRM	–	Colaborador	16 MELISSA	Pesquisadora 894.232.320-
FRANZEN	em	00 Geociências
CPRM	–	Colaborador	16 DALLA PORTA Pesquisadora 020.775.810-
MATTIUZI	Geociências
MARCOS ALEXANDRE
DE FREITAS
CPRM	–	Colaborador	16 Pesquisador 455.115.270-
em	68
Geociências
CPRM	–	Colaborador	16 JOSÉ SOUZA Pesquisador 603.017.162
DE QUEIROZ Geociências

Obs.: É obrigatório identificar quais participantes são ocupantes de cargos públicos, bem como observar toda a legislação específica quanto à concessão de bolsas ou qualquer vantagem pecuniária a servidor.

Documento assinado eletronicamente por Alice Silva de Castilho, Usuário Externo, em 21/08/2025, às 12:25, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Inácio Cavalcante Melo Neto, Usuário Externo, em 21/08/2025, às 14:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Danielle dos Santos Siqueira, Usuário Externo, em 21/08/2025, às 14:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, Reitora, em 22/08/2025, às 16:07, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html	8/9
25/08/2025, 16:11	SEI/UFPel - 3219175 - GR Plano de Trabalho

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 3219175 e o código CRC 0EECA325.

Referência: Processo nº 23110.002643/2025-11

file:///C:/Users/adelaide.maia/Downloads/GR_Plano_de_Trabalho_3219175.html
SEI nº 3219175

9/9