09/12/2024, 14:51	SEI/CPRM - 2257583 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes

Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48032.001925/2024-11
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo a Celebração de Acordo de Cooperação Técnica Cien fica entre a CPRM/SGB e a UFPR, através do Departamento de Geologia (Laboratório de Estudos Costeiros - LECOST).
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto
Vig
ência¹
Período de

E
xecução
Dinâmica e monitoramento costeiro das praias Central e Brejatuba, em Guaratuba -
Paraná-PR.
24
 meses.
24
 meses.
¹Em meses a contar da data de assinatura.
## 3. ABRANGÊNCIA
3.1. O projeto está focado na manutenção das praias, um patrimônio ambiental, que presta importantes serviços sociais e econômicos à sociedade paranaense. Inicialmente, a proposta do projeto abrange a orla costeira do município de Guaratuba (praias Central e Brejatuba), Paraná-PR, que apresenta ocupação urbana quase con nua ao longo da costa.
## 4. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
4.1.	Obje vo Geral:
4.1.1.	Criação de banco de dados e monitoramento de perfis praiais em Guaratuba-PR.
4.2.	Obje vos Específicos:
4.2.1.	Construir protocolo de coleta de dados de perfis praias;
4.2.2.	Levantar histórico de dados de perfis das praias Central e Brejatuba, no litoral de Guaratuba-PR;
4.2.3.	Construir banco de dados padronizado e disponibilizar o banco de dados para o público em geral;
4.2.4.	Realizar o monitoramento dos perfis praias trimestralmente e processar os dados ob dos;
4.2.5.	Compreender os controles da variação de perfil praial no curto e médio prazo;
4.2.6.	Troca de experiência e capacitação técnicas dos pesquisadores e discentes envolvidos;
4.2.7.	Divulgar os resultados ob dos para a comunidade cien fica, entes públicos e público em geral
## 5. JUSTIFICATIVA
5.1. No Paraná, os problemas decorrentes da erosão costeira são recorrentes desde o início da sua urbanização. Eles se intensificaram com o aumento da ocupação e numerosas obras foram realizadas, e ainda são propostas, na tenta va de resolver os problemas. Os custos têm sido, e seguirão sendo, elevados. Por outro lado, felizmente, a maior parte da costa não apresenta problemas de erosão costeira, apenas riscos de erosão, em diversos graus. Deste modo, existe grande potencial de prevenir problemas futuros de erosão costeira.
5.2. Salienta-se que, a prevenção é muito mais barata e eficiente que a remediação. Na costa paranaense, devido às suas caracterís cas naturais e o estágio atual de ocupação permitem elaborar um Projeto de Prevenção dos Problemas de Erosão Costeira - PPPEC.
5.3. Eventuais problemas de erosão costeira, na costa paranaense, são no ciados com grande alarde, pois normalmente ocorrem nas principais áreas de ocupação e interesse turís co. Por outro lado, tem passado despercebido que a maior parte da costa paranaense de mar aberto, e as suas praias, não tem problemas de erosão costeira. Isto se deve ao fato que, felizmente, em muitos setores ao longo da costa ainda ocorre uma faixa de proteção natural contra a erosão costeira, que inclui a faixa dinâmica de praia, as dunas frontais e a vegetação de res nga. Esta faixa, que passaremos a denominar de Faixa Dinâmica - Duna frontalRes nga ou simplesmente Faixa FDR, cons tui um patrimônio natural de alta eficiência contra a erosão, ainda pouco conhecido e quase nada valorizado. A sua manutenção, proteção e restauração são fundamentais para a gestão dos problemas de erosão costeira.
5.4. O Laboratório de Estudos Costeiros (LECOST) da UFPR possui consolidado histórico em temas ligados à morfologia, evolução e dinâmica dos ambientes costeiros. Os projetos de pesquisa vinculados ao laboratório focam nas interferências entre dinâmica natural e as a vidades humanas em áreas costeiras, além de temas emergentes como a caracterização de lixo plás co em áreas costeiras e mudanças climá cas. Além disso, são avaliados os impactos e riscos para subsidiar o planejamento e gestão de áreas costeiras. O Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM). no âmbito do Departamento de Gestão Territorial (DEGET), tem histórico de mapeamento de processos erosivos costeiros, no escopo do Projeto de Cartografia de Áreas de Risco, no qual em diversas cidades brasileiras já foram iden ficados problemas estruturais relacionados à erosão costeira. Nos úl mos 2 anos, o DEGET tem trabalhado em parceria com o Município de São Vicente, para iden ficar, analisar e classificar praias em termos de intensidade dos processo erosivos, geoindicacores, levantamento de imagens e perfis de praia com drone e análise temporal das linhas de costa".
5.5.	O intercâmbio técnico-cien fico entre as ins tuições promoverá a troca de informações e a qualificação de seus técnicos e pesquisadores, resultando em um aumento do nível de exper se da compreensão dos processos costeiros do litoral Sul-Paranaense.
## 6. PRODUTOS PREVISTOS
6.1.	Banco de dados de perfis praias na região e disponibilização ao público em geral;
6.2.	Protocolo de coleta e disponibilização de dados de perfis praiais; 6.3.	Compreensão da variação de perfil praial no curto e médio prazo;
6.4.	Relatórios, Publicações, teses e dissertações.
## 7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
7.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.

M
Obj. Espec.	Ação/Tarefa

1	Reuniões bimestrais para alinhamento	mês 1/
	Construção de protocolo de coleta de dados	mês 2

Iníc /
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2516639&infra_siste…	1/2 09/12/2024, 14:51	SEI/CPRM - 2257583 - Plano de Trabalho - Convênios/Ajustes
	Capacitação geral da equipe em levantamento de campo para teste do protocolo de coleta de dados	mês 4/
2	Levantamento dos dados prévios	mês 1/
	Organização e integração dos dados pré-existentes oriundos de dados coletados em estudos de pós-graduação e projetos finalizados	mês 3/
3	Conceptualização de formato de banco de dados digital público	mês 4/
	Construção dos banco de dados com as informações históricas e de novos levantamentos (seleção de dados e metadados)	mês 8/
	Disponibilização do banco de dados para o público em geral	mês 2
4	Levantamentos de campo trimestrais	mês 6/
	Processamento dos dados de perfis praiais	mês 4/
	Análises sedimentológicas	mês 4/
5	Reuniões semestrais para análise e discussão dos resultados parciais	mês 6/
	Elaboração de relatórios técnico-cien fico com os resultados ob dos	mês 1

3
3
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
8.1.	Não há repasse de recursos entre as ins tuições.
## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal - Acordo de Cooperação 192/2024 (2257572).

Documento assinado eletronicamente por
Carlos Confor Ferreira Guedes
,
Testemunha
, em 25/11/2024, às 19:29, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Ricardo Marcelo Fonseca
,
Representante Legal
, em 26/11/2024, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
,
Decreto nº 8.539
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
DANIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA
,
Testemunha
, em 28/11/2024, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
ALICE SILVA DE CASTILHO
,
Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial
, em 02/12/2024, às 16:03, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
 de 8 de outubro de 201
5
Decreto nº 8.539
,
.
Documento assinado eletronicamente por
Inácio Cavalcante Melo Neto
,
Diretor(a)-Presidente
, em 09/12/2024, às 13:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código verificador
2257583
 e o código CRC
F8C1F7BC
.
Referência: Processo nº 48032.001925/2024-11	SEI nº 2257583
https://sei.sgb.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2516639&infra_siste…	2/2