Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48049.001454/2023-72
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo especificação das a vidades e produto do projeto Estudo Geoeconômico do Estado do Piauí, que é objeto do Acordo de Cooperação Técnica entre o Serviço Geológico do Brasil - CPRM e o Governo do Estado do Piauí.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto
Vig
ência
Período de

E
xecução
Estudo Geoeconômico Mineralógico do Estado do
Piauí
12
 meses
12
 meses
## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O presente Acordo de Cooperação tem por objeto o estabelecimento de Cooperação Técnica entre os par cipes (SGB/CPRM/RETE/SEPLAN-PI), visando a promoção do Desenvolvimento Geoeconômico Mineral do Estado do Piauí, através da troca de dados e informações de caráter técnicocien ficos, para compor um estudo geoeconômico do setor mineral do Piauí que possibilite o avanço de conhecimentos ver cal e horizontal do Setor Minero-industrial do Estado do Piauí.
Etapa
Descrição / Especificação
Unidade
Data
Inicial
Data
Final
1.1
Promover
a
arculação
interinstucional
entre
os
parcipes para o desenvolvimento do projeto
SGB/RETE/SEPLAN
Mês 01
Mês
06
1.2
Levantamento do contexto geológico dos bens minerais
do estado
SGB/RETE
Mês 01
Mês
06
## 4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4.1. O projeto Estudo Geoeconômico do Estado do Piauí será realizado a par r de levantamentos em banco de dados do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, bibliográficos, pesquisas em empresas públicas e privadas para fornecer informações e dados que permi rão visualizar o panorama atual geoeconômico do Piauí, no setor minero-industrial, e que poderá apontar oportunidades.
PRODUTO(S) PREVISTO(S)
5.1.	Informe técnico sobre o Estudo Geoeconômico do Estado do Piauí.
## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
6.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado em consonância com a cláusula décima do Acordo de Cooperação 026/2024 (2268006).
Levantamentos das informações (dados).
A vidades relacionadas ao Serviço Geológico do Brasil - SGB/CPRM/GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍSEPLAN

## 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1. Não haverá transferência de recursos financeiros para a execução deste instrumento. Eventuais despesas com deslocamento, hospedagem e comunicações, necessárias ao andamento dos trabalhos serão cobertas pelas dotações orçamentárias específicas dos signatários.
## 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante do Acordo de Cooperação 026/2024 (2268006).

Documento assinado eletronicamente por BRUNO CASANOVA CERULLO, Testemunha, em 25/10/2024, às 08:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIS DE SOUSA BONFIM, Usuário Externo, em 25/10/2024, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO RUBENS DE SOUSA, Assistente da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, em 28/10/2024, às 07:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ALICE SILVA DE CASTILHO, Diretor(a)-Presidente,
Subs tuto(a), em 28/10/2024, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por SABRINA SOARES DE ARAUJO GOIS, Diretor(a) de Geologia e Recursos Minerais, Subs tuto(a), em 28/10/2024, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/auten cidade, informando o código verificador 2268039 e o código CRC 890F12F0.
Referência: Processo nº 48049.001454/2023-72	SEI nº 2268039