Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48092.000307/2024-31
## 1. SUMÁRIO
O presente Plano de Trabalho tem por obje vo celebrar a parceria entre o SGB-CPRM e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS para a execução de ações conjuntas através da troca de dados e informações de caráter estritamente técnico-cien ficas, que possibilitem o avanço de conhecimentos ver cais e horizontais voltados às áreas de recursos hídricos, geologia e recursos minerais e desenvolvimento sócio ambiental; assim como fomentar a qualificação profissional do quadro técnico e pessoal dos par cipes, por meio do intercâmbio de conhecimentos entre as equipes.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Vigência	Período de Execução
ESTUDOS GEOAMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO
60 MESES	A par r da data de assinatura SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO PARÁ

## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O Termo de Cooperação Técnica ora proposto tem como obje vo a execução de ações conjuntas através da troca de dados e informações de caráter estritamente técnico-cien ficas, que possibilitem o avanço de conhecimentos ver cais e horizontais voltados às áreas de recursos hídricos, geologia e recursos minerais e desenvolvimento sócio ambiental; assim como fomentar a qualificação profissional do quadro técnico e pessoal dos par cipes, compar lhamento de estruturas laboratoriais e geotecnologias;
3.2. O Termo contará com a par cipação efe va de três diretorias do SGB, onde DHT, DGM e DIG serão responsáveis pelo desenvolvimento e gestão das a vidades, assim como capacitação de equipes, onde os obje vos específicos que deverão ser desenvolvidos, são apresentados, a seguir:
3.2.1. Atlas de Disponibilidade Hídrica do Estado do Pará: Consiste no balanço hídrico estadual, que deverá ser apresentado em escala de bacia hidrográfica. Este projeto consiste em u lizar os dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), do projeto RIMAS e dos Atlas Pluviométricos Municipais com o obje vo de calcular o balanço hídrico das bacias estaduais e fornecer elementos para a gestão e outorga dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
3.2.2. Atlas de Risco Geológico do Estado do Pará: Este produto engloba a totalização dos mapas de setorização de risco do Pará, apresentando os principais pos de risco, o tamanho da população a ngida, além de trazer sugestões de mi gação e canais de financiamentos para as prefeituras municipais;
3.2.3. Atlas Geoquímicos: Serão u lizados os dados geoquímicos de solo, sedimentos de corrente e água superficial, referentes aos projetos Geoquímica de Baixa Densidade (DHT) e Geoquímica de Sedimentos de Corrente (DGM) para elaborar atlas em escala de bacia hidrográfica ou municipal, principalmente em municípios com potencial para produção mineral. Tais dados poderão ser u lizados para a criação dos padrões estaduais de geoquímica de solo e água, de acordo com a aprovação do COEMA - Conselho Estadual de Meio Ambiente, sendo empregados para a caracterização de backgrounds regionais e aplicação em avaliações de impactos ambientais e possíveis contaminações dos recursos naturais;
3.2.4. Atualização dos Mapas Geológico e de Geodiversidade Estadual: Por meio da atualização da base geológica e de recursos minerais do estado do Pará, onde foram realizados diversos projetos de cartografia geológica sistemá ca (especialmente nas escalas 1:250.000 e 1:100.000) após 2008, ano em que foi publicada a ul ma versão do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Pará. De posse de nova base geológica atualizada, será viabilizada também atualização do Mapa da Geodiversidade do Estado do Pará, que teve sua úl ma versão publicada 2010. Os dois novos mapas serão acompanhados de um conjunto de bases de dados, além de Nota Explica va, produtos que representarão o estado da arte do conhecimento geológico do estado, e que poderão ser u lizados como instrumentos de gestão pública, de suporte técnico na tomada de decisão de ações e inves mentos, além de serem instrumentos de fomento às a vidades de ensino e pesquisa geocien fica;
### 3.2.5. Atlas para a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de Belém
#### 3.2.5.1. Componente 1: Planejamento e Gestão
1. -	Proposta de divisão em Unidades de Gestão
2. -	Complementação e aperfeiçoamento da legislação vigente e diretrizes para os instrumentos de gestão
3. -	Ar culação com Planos e Projetos Setoriais
3.2.5.2.	Componente 2: Fortalecimento Ins tucional I -	Arranjo e Fortalecimento Ins tucional
II -	Aperfeiçoamento do Quadro Técnico
#### 3.2.5.3. Componente 3: Monitoramento
1. -	Proposta de Rede de Monitoramento
2. -	Plano de Monitoramento
#### 3.2.5.4. Componente 4: Proteção e Conservação
I -	Indicação de Áreas de Proteção das Zonas de Recarga
III -	Indicação de Áreas de Restrição e Controle
#### 3.2.5.5. Componente 5: Intervenções Estruturais
1. -	Diretrizes para o setor de infraestrutura e saneamento
2. -	Alterna vas de incremento de água para abastecimento público
3. -	Perímetro de proteção dos poços para abastecimento público
4. -	Indicação de poços abandonados e/ou desa vados
## 4. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
4.1.	Atlas de Disponibilidade Hídrica do Estado do Pará;
4.2.	Atlas de Risco Geológico do Estado do Pará;
4.3.	Atlas Geoquímicos;
4.4.	Mapa Geológico e Mapa da Geodiversidade do Estado do Pará atualizados;
4.5.	Atlas para a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de Belém
## 5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
5.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
Etapa	Descrição / Especificação	Unidade	Data Inicial	Data Final
5.1	Atlas de Disponibilidade Hídrica do Estado do Pará Consiste no balanço hídrico estadual, que poderá ser apresentado em escala de bacias hidrográficas estaduais. Este projeto consiste em u lizar os dados da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), do projeto RIMAS e do Atlas Pluviométrico do Brasil (PINTO, 2022), com o obje vo de calcular o balanço hídrico das bacias estaduais e fornecer elementos para a gestão e outorga dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos.
A avaliação da disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos - fundamentais para a qualidade de vida da população e estratégicos para o desenvolvimento da economia cons tui a pedra angular para a eficácia da gestão dos recursos hídricos, principalmente no atual cenário das adversidades causadas pelas mudanças climá cas e da crescente demanda para o insumo industrial, agropecuário e de abastecimento público. A metodologia que será empregada foi desenvolvida pelo New Jersey Geological Survey e descrita no relatório GSR-32, “A Method for Evalua ng Ground-Water-Recharge Areas in New Jersey”, Charles et al. (1993) e, baseia-se no balanço hídrico no solo dado pela seguinte equação:
R = P + ETR – ES – ∆S Onde:
R é a Recarga (mm)
P é a precipitação (mm)
ETR é a Evapotranspiração real (mm)
### SUREG-BE MÊS 1 MÊS 12
SGB-CPRM/DHT

DIREH-SEMAS
ES é o escoamento superficial (mm)
∆S é a Variação de armazenamento de água no solo (mm)

A Equação de Balanço Hídrico no Solo será u lizada para es mar recargas diárias, semanais, mensais e anuais e as ações serão divididas entre a equipe do SGB (Hidrologia e Hidrogeologia – GEHITE-BE) e da SEMAS (Meteorologia).
Atlas de Risco Geológico do Estado do Pará
Este produto engloba a totalização dos mapas de setorização de risco do Estado do Pará, ilustrando os principais pos de risco, população a ngida, além de apresentar sugestões de mi gação e canais de financiamentos para as prefeituras municipais. A proposta é apresentar um produto com base no mapeamento das
SUREG-BE
5.2	áreas de risco produzido pelo SGB nos municípios visitados até	MÊS 1	MÊS 17
SGB- CPRM/DHT dezembro de 2024.
Os métodos empregados para a elaboração da Setorização de Áreas de Risco Geológico se baseiam nos procedimentos propostos por Ministério das Cidades & IPT
(2007) e por Lana et al. (2021), os quais empregam a abordagem heurís ca para o mapeamento e classificação das áreas de risco.
Atlas Geoquímicos
Na elaboração dos Atlas Geoquímicos serão u lizados os dados geoquímicos secundários de solo, sedimentos de corrente e água superficial, que cons tuem os bancos de dados dos projetos
Geoquímica de Baixa Densidade (DHT) e Geoquímica de
Sedimentos de Corrente (DGM) do SGB. Os atlas serão produzidos em escalas de bacia hidrográfica ou municipal, abrangendo regiões com potencial para produção mineral. Tais dados poderão ser u lizados para a criação dos padrões estaduais de geoquímica de
solo e água, de acordo com a aprovação do COEMA - Conselho
Estadual de Meio Ambiente, sendo empregados para a	SUREG-BE
caracterização de backgrounds regionais e aplicação em avaliações	SGB- CPRM/DHT –
5.3	de impactos ambientais e possíveis contaminações dos recursos	DGM	MÊS 12	MÊS 48 naturais (Equipe SEMAS).
Os mapas geoquímicos serão confeccionados u lizando-se a base	SEMAS
de dados de cada meio amostral e os resultados de cada elemento formando a espacialização tendencial de cada ponto. Estes pontos podem ser representados como uma imagem RASTER ob da por interpolação pelo inverso do quadrado da distância (IDW), para os parâmetros Solo e Sedimento, ou pontos com diferentes simbologias e cores para os parâmetros Água de super cie e Solo. Os mapas serão organizados por po de amostra e por ordem alfabé ca do símbolo químico ou composto ou parâmetro sicoquímico de acordo com a metodologia proposta por (CUNHA, 2018).
5.4	Atualização dos Mapas Geológico e de Geodiversidade Estadual	SUREG-BE	MÊS 12	MÊS 58 O Mapa Geológico Estadual será elaborado por meio da	SGB- CPRM/DGM atualização da base geológica e de recursos minerais do estado do	DHT Pará, aplicando os dados ob dos em diversos projetos de cartografia geológica sistemá ca (especialmente nas escalas 1:250.000 e 1:100.000) executados após o ano de 2008, quando foi publicada a úl ma versão do Mapa Geológico e de Recursos Minerais do Pará. Os procedimentos técnicos e metodológicos seguirão a sistemá ca estabelecida pelo Serviço Geológico do Brasil para elaboração de mapas geológicos estaduais, que consiste basicamente na compilação, integração e análise crí ca das informações disponíveis na literatura, na inserção das informações u lizáveis em bancos de dados, organização e elaboração dos produtos gerados em ambiente SIG (MEDEIROS & ROSA COSTA, 2021). Entre os anos de 2008 e 2023 novos dados foram produzidos a par r de levantamentos geológicos de campo, análises petrográficas, geoquímicas e geocronológicas, sendo que, a integração destes dados, agora secundários, será essencial para a elaboração do Mapa Geológico do Estado do Pará, atualizado.
De posse de nova base geológica, será viabilizada também atualização do Mapa da Geodiversidade do Estado do Pará, que teve sua úl ma versão publicada em 2013. Os procedimentos metodológicos para a elaboração do Mapa de Geodiversidade do Estado do Pará será baseado no Manual Metodológico para Levantamento da Geodiversidade, na escala 1:1.000.000, do recorte ao milionésimo e dos estados, também serão selecionados atributos aplicáveis ao planejamento e informações dos compar mentos do relevo, reservando-se para as escalas de maior detalhe o cruzamento com informações sobre clima, solo e vegetação (RAMOS et al., 2021). Como a interpretação da Geodiversidade consiste na reclassificação das unidades litoestra gráficas cartografadas em uma região, cujo comportamento estra gráfico é semelhante frente ao uso e à
ocupação, atualmente essa base possui a estruturação em domínios e unidades geológico-ambientais (Unidades GeológicoAmbientais do Território Brasileiro). No entanto, tal estruturação é dinâmica e, na medida do detalhamento das escalas, novos domínios e unidades poderão ser inseridos.
Os dois produtos serão acompanhados de um conjunto de bases de dados, além de Nota Explica va, ar gos que representarão o estado da arte do conhecimento geológico do estado, e que poderão ser u lizados como instrumentos de gestão pública, de suporte técnico na tomada de decisão de ações e inves mentos, além de serem instrumentos de fomento às a vidades de ensino e pesquisa geocien fica.
Atlas para a Gestão das Águas Subterrâneas da Região de Belém O Atlas para a gestão das águas subterrâneas da região de Belém possui componentes com foco tanto para a implantação de polí cas públicas (DIREH - SEMAS), a exemplo dos componentes 1 e 2; como para a proposição e instalação de intervenções estruturais, a exemplo da criação de rede de monitoramento e proteção das águas subterrâneas apresentadas nas componentes 3 e 4 (SGB-CPRM / GEHITE-BE), assim como para revitalização e proteção de poços, com foco no abastecimento público do componente 5 (DIREH - SEMAS). O projeto RIMAS (Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas) será o modelo a seguir pela GEHITE-BE para orientação e instalação dos componentes 3 e 4, sob responsabilidade do SGB-CPRM nesta etapa de trabalho.
Componente 1: Planejamento e Gestão (DIREH – SEMAS)
•Proposta de divisão em Unidades de Gestão
•Complementação e aperfeiçoamento da legislação vigente e
5.5 diretrizes para os instrumentos de gestão •Ar culação com Planos e Projetos Setoriais
Componente 2: Fortalecimento Ins tucional (DIREH – SEMAS)
•Arranjo e Fortalecimento Ins tucional
•Aperfeiçoamento do Quadro Técnico
Componente 3: Monitoramento (SGB /GEHITE-BE)
•Proposta de Rede de Monitoramento
•Plano de Monitoramento
Componente 4: Proteção e Conservação (SGB /GEHITE-BE)
•Indicação de Áreas de Proteção das Zonas de Recarga
•Indicação de Áreas de Restrição e Controle
Componente 5: Intervenções Estruturais (DIREH – SEMAS)
•Diretrizes para o setor de infraestrutura e saneamento
•Alterna vas de incremento de água para abastecimento público
•Perímetro de proteção dos poços para abastecimento público
•Indicação de poços abandonados e/ou desa vados

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
SUREG-BE
SGB- CPRM/DHT
MÊS 22	MÊS 48

DIREH-SEMAS
6.1.	Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal.

Referência: Processo nº 48092.000307/2024-31	SEI nº 2360598
Documento assinado eletronicamente por
RODOLPHO ZAHLUTH BASTOS
,
Secretário-Adjunto
, em 04/12/2024, às
16:26
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
e
201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
Raul Protazio Romão
,
Secretário de Estado
, em 10/12/2024, às 10:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro de 201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
HOMERO REIS DE MELO JUNIOR
,
Superintendente
, em 10/12/2024, às
11:51
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
e
201
5
.
Documento assinado eletronicamente por
FRANCISCO VALDIR SILVEIRA
,
Diretor(a) de Hidrologia e Gestão Territorial,
Substuto(a)
, em 10/12/2024, às 13:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
 de 8 de outubro de 201
5
Decreto nº 8.539
,
.
Documento assinado eletronicamente por
Inácio Cavalcante Melo Neto
,
Diretor(a)-Presidente
, em 10/12/2024, às
15:33
, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539
,
 de 8 de outubro d
e
201
5
.
A autencidade deste documento pode ser conferida no site
sei.s
g
b.
g
ov.br/autencidad
e
, informando o código
verificador
2360598
 e o código CRC
2D795461
.