Avenida Pasteur, 404, Segundo andar - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22290-255 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h ps://www.sgb.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48091.000988/2025-28
PLANO DE TRABALHO REFERENTE À DISPENSA DE TED N° 042/2026
1. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA
Unidade Descentralizadora e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizador(a): COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM
Nome da autoridade competente: VILMAR MEDEIROS SIMÕES
Número do CPF: 314.XXX.XXX-97
Nome da autoridade competente: FRANCISCO VALDIR SILVEIRA Número do CPF: 314.XXX.XXX-97
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto de dispensa de TED: DGM/Diretoria de Geologia e Recursos Minerais
 UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito: 495.001/29.208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto da dispensa de TED: 495600/Superintendência Regional de Belo Horizonte - SUREG-BH
2. DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
Unidade Descentralizada e Responsável
Nome do órgão ou en dade descentralizada: Universidade Federal de Viçosa
Nome da autoridade competente: DEMETRIUS DAVID DA SILVA Número do CPF: 542.XXX.XXX-49
Nome da Secretaria/Departamento/Unidade Responsável pela execução do objeto da dispensa de TED: Departamento de Solos

UG SIAFI
Número e Nome da Unidade Gestora - UG que receberá o crédito: 154051 - Universidade Federal de Viçosa - Gestão 15268
Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pela execução do objeto da dispensa de TED: 150667 - Departamento de Solos
3. OBJETO:
Formalização de intercâmbio técnico-cien fico entre o Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), visando à ampliação da qualidade e do alcance da divulgação de produtos ins tucionais nas áreas de mineralogia, química de solo e bens minerais. O acordo foca na avaliação do potencial para minerais crí cos, incluindo agrominerais silicá cos e minerais estratégicos para o futuro (elementos Terras Raras). A parceria obje va especificamente:
Avanço do Conhecimento: Avaliação do potencial de minerais crí cos com base em dados geoquímicos e mineralógicos por meio de análises laboratoriais conduzidas pelo Departamento de Solos da UFV.
Entrega de Produtos: Geração de relatórios técnicos contendo dados de ensaios agronômicos em rochas silicá cas e sua interação com adubos orgânicos e ensaios tecnológicos em perfis de regolito para avaliação do potencial de minerais estratégicos para o futuro (elementos terras raras).
Cooperação Interins tucional: Tratamento de dados por pesquisadores de ambas as ins tuições para publicação de produtos previstos da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais (DGM).
Domínio Público: geração de uma base de dados robusta e de acesso público, fortalecendo a missão das ins tuições na divulgação de conhecimento em temas de alta relevância para a soberania do país.
A execução dar-se-á em regime de colaboração mútua, conforme estabelecido no inciso I do Art. 3º do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020.
4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DISPENSA DE TED:
META - OBTENÇÃO DE BASE DE DADOS AGRONÔMICOS, PEDOLÓGICOS E GEOQUÍMICOS A execução do plano de trabalho visa a ngir os seguintes obje vos:
Definir o potencial agronômico de unidades geológicas das mesorregiões mineiras do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Zona da Mata Mineira para o uso na agricultura e como estratégia de captura de carbono.
Iden ficar o potencial de perfis saprolí cos do Triângulo Mineiro para extração de elementos terras raras.
O detalhamento do potencial agronômico será feito a par r da determinação das taxas de disponibilização de nutrientes das diferentes unidades inves gadas, bem como seu efeito em atributos de solo e planta. O potencial para elementos terras raras será feito a par r da caracterização química e mineralógica de perfis saprolí cos. Os resultados serão ob dos a par r da condução dos seguintes estudos:
1. Experimento de dissolução de rocha em solução extratora (ácido orgânico);
2. Experimento de incubação de solo com adubos orgânicos
3. Experimento agronômico em casa de vegetação u lizando um abubo verde.
4. Estudos pedológicos em perfis saprolí cos.
O escopo dos trabalhos inclui a análises de amostras de solo, planta e solução do solo quanto a seus aspectos químicos (pH, Eh, elementos maiores, traços) e sicos (mineralogia, granulometria, super cie específica) e extrações sequenciais para análise de elementos de interesse.
O produto direto da dispensa de TED será a entrega de um relatório contendo todos os resultados das análises, incluindo a discussão sobre o potencial agronômico e de Elementos Terras Raras observado pelos estudos. Adicionalmente, os dados ob dos serão apresentados em dashboards e publicado em conjunto por pesquisadores e professores do SGB/CPRM e da UFV, servindo de subsidio para defesa de tese de doutorado e publicação de ar gos cien ficos.
Diversos resultados indiretos de alto impacto serão beneficiados com a execução deste Plano de Trabalho no contexto do Projeto Agrominerais do Brasil e do Projeto Província Ígnea do Alto Paranaíba, previstos nos Planos Plurianuais do Serviço Geológico do Brasil, conforme listado abaixo:
Atualização da base de dados de Agrominerais do Brasil do SGB-CPRM e proposição de inserção de novos atributos (solubilidade de rocha, granulometria, super cie específica, etc).
Informe Técnico sobre o potencial Agromineral do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.
Informe Técnico sobre o potencial de Elementos Terras Raras na Província Ígnea do Alto Paranaíba.
Publicação de ar gos cien ficos em revistas cien ficas conceituadas.
5. JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DA DISPENSA DE TED:
Considerando a relevância estratégica da iden ficação de fontes alterna vas para insumos na agricultura e para a indústria de alta tecnologia e sua importância para a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável no Brasil; as metas governamentais estabelecidas pelo Serviço Geológico do Brasil; o notório saber da equipe do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa (UFV); o interesse mútuo das ins tuições em avançar no conhecimento sobre a fer lidade do solo e minerais crí cos e estratégicos; e a deficiência laboratorial para a realização de inves gações pedológicas e agronômicas do SGB-CPRM; a celebração da dispensa de TED promoverá um significa vo avanço no conhecimento geológico e agronômico, subsidiado por estudos de mineralogia, geoquímica e fer lidade do solo, ampliando significa vamente a qualidade e o impacto dos produtos a serem publicados pelos Projeto Agrominerais do Brasil e Província Ígnea Alto Paranaíba. Sua execução reforça a missão ins tucional de expandir o conhecimento geocien fico do país e fornecer subsídios para a construção de prá cas agrícolas sustentáveis que atendam às necessidades da agricultura nacional. Ao avançar no conhecimento geológico e agronômico das regiões em questão, promove-se caminhos para o desenvolvimento econômico, com a consequente geração de riqueza e emprego para a sociedade.
O MODELO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA
As metas do Projeto Agrominerais do Brasil e do Projeto Província Ígnea do Alto Paranaíba, com foco no avanço do conhecimento de minerais crí cos e estratégicos, fundamentais para soberania nacional, jus ficam a Dispensa de TED, nos termos do parágrafo 3°, inciso III, art 3° do Decreto nº 10.426, de 16 de julho de 2020, com vistas à obtenção de dados e resultados robustos, que contribuirão de forma significa va para as regiões de estudo.
A adoção desse instrumento faz-se adequada e vantajosa para que os obje vos do projeto em questão possam ser alcançados com maior rapidez, efe vidade e qualidade, gerando produtos com maior impacto para a comunidade e empresas do setor de mineração, e aumentando a visibilidade e reconhecimento da SGB-CPRM pela sociedade.
Adicionalmente, a parceria com professores renomados da universidade e a aplicação de técnicas modernas são formas de capacitar a equipe e de transferir conhecimentos.
6. SUBDESCENTRALIZAÇÃO
A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou en dade da administração pública federal?

( )Sim
( X )Não

 7. FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:
A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:
 ( X ) Direta, por meio da u lização capacidade organizacional da Unidade Descentralizada. ( X ) Contratação de par culares, observadas as normas para contratos da administração pública.
 ( ) Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos

Referência: Processo nº 48091.000988/2025-28	SEI nº 2828679